# 水电工程分包合同样本

甲方：

乙方：

一、工程范围及造价

(1)工程范围

毕节市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。

(2)按2004年预算结算材料人工按现行贵州省建筑工程材料价格信息表作决算，总价下浮10%结算。

二、付款方式

1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方，之后每月按月进度80%支付，工程完工后支付到90%，资料决算完后支付到97%，预留3%作为保修金，保修期到一年满后一次性付清尾款。

2、乙方进场施工，向甲方支付50万元工程保证金，工程保证金到工程施工至转换层，甲方退还50万元工程保证金。

三、工期

乙方应在甲乙双方合同签订后15日内即进场施工，具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求，乙方承报相应的施工进度计划，并保证在甲方总体进度计划的安

装的工期内，完成合同工程内容。

四、工程质量保证

1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。

2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求，并应满足国家其它相关规范要求，通过消防验收。

3、系统安装并交付使用后，乙方对于本系统提供壹年免费维修服务，维修期由系统安装验收合格之日起计算，在免费维修期内，乙方免费提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件，凡不正常使用而造成的部件损坏，乙方所提供的部件费用由甲方负责。

、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格，至第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。

五、安装与验收

(一)甲方负责

1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。

2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。

3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。

、负责协调乙方与其它施工单位的关系。

5、甲方工程技术人员应积极监督，配合乙方施工工作。

6、工程完工时，甲方应当及时提供其它与消防有关的设备，材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。

7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。

(二)乙方责任

1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。

2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。

3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。

、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收，并保证验收合格。

5、为甲方工作人员提供免费技术培训，使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。

6、负责壹年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。

7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的劳动，安全及操作规章制度，文明施工，负责乙方工作人员的人生安全责任。

六、技术资料

乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书壹套。

七、不可抗力

由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时，责任不在乙方，但乙方应立即将情况通知甲方，并在不可抗力发生后十五日内出具权威部门证明，送至甲方取认可。在确认有必要时，双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。

八、合同生效、变更、终止及其它

1、本合同由甲乙双方授权代表在中国毕节市签署，并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的壹年免费保修服务结束之后，本合同将立即自然终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

、甲乙双方任何一方未经另一方同意，不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的第三者。

5、在甲乙双方协调同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做某此变更，甲乙双方将签署补充协议。

九、违约责任、争议的解决

1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

双方在履行合同中发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、附件

消防工程图和工程量清单，水电布置施工图及弱电施工图。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

授权委托人：授权委托人：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

日期：日期：