# 场地排水措施

编制依据：

1、由设计图纸及施工场地实际情况。

2、参照标准：

现行的施工规范、质量验收规范;

建设部、成都市有关安全文明施工的标准化文件。

工程概况：

本部分施工区域(西三区)隶属于青景新居(青景安置小区)工程。毗邻青景新居工程一期工程二标段、二期七标段及青城世家，主要为房屋建筑和小区附属配套工程建设。

施工场地现场状况：

本工程西三区地处低洼地带，沟、堰横穿且大量淤泥、积水，一期工程明、盲沟排水及环山渠渗水大量进入该区域，加上雨季大量积水排入施工现场，从而造成基础施工困难。根据“由高向低”的水流原则，原计划我标段场地水经过二期工程七标段施工场地排入七标段外道路旁的防洪沟，但目前由于七标段地下室开挖导致该计划无法实施施工，我单位根据现场实际情况，采取了相应的方案措施将场地水排入环山渠内。因此要在施工现场增设集水坑、沉水池，铺设排水管道，保证施工现场的积水及时排走，确保后序施工顺利进行。排水措施：

1)、沿建筑物周围与低洼集中交汇处开挖共计两个沉淀集水坑详见附图1、2，集水坑1位于西三区28-S28与西二区交汇处，集水坑2位于西三区2-B4与一期工程停车场之间。集水坑1与集水坑二用Φ100mm的钢管链接。

2)、在一期工程明沟、盲沟水源点各建一个1000mm见方的小型沉淀池(附图3)，池口预埋Φ100mmPE管道至集水坑，将盲(明)沟水引入集水坑。

3)、分别将排水量为50m³/h的水泵悬挂在沉淀集水坑中，将澄清的地表积水及来水采用管道引入沉淀池，将积水坑1的水抽入集水坑2，然后将集水坑2的水抽入青城山镇环山渠道(集水坑2至环山渠出水管道穿越环山渠道路上空高度为5米)详附图4。

)各集水坑、沉水池预备15m³/h的水泵，水量过大时增用。

排水原则：

(1)不溢流;(2)不淤积;(3)不污染渠道。

排水量：

根据地表来水情况，以实际抽水台班计量。

结论：

现计划施工现场安装2台排水量为50m³/h的水泵15m³/h6台，预备水泵15总排水量不小于100m³/h，排水方案可行。