# 技术服务合同书样本

甲方：

乙方：

甲方为了按时、按质、按量完成大明山保护区2009年森林资源规划设计调查工作，以经费包干的方式委托乙方负责完成本次森林资源调规划设计调查的外业调查工作，为维护双方的权益，经双方协议，订立以下条款，共同遵照执行。

一、调查的范围、内容和要求：

1、调查范围：保护区实验区21、22、23、24林班;缓冲区21、22、23、24林班;核心区8、12、13、17、18、19、20、21、22、23、24、28、29、30、31林班。调查面积共约4206.2公顷。

2、调查内容：林地权属、林木权属、林地种类、林地面积、林种、树种、林龄、林木蓄积量、郁闭度、林木生长类型以及与森林资源有关的立地条件因子等因素。

3、质量要求：根据自治区林业局2008年10月印发的《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》的要求，小班调查因子的允许误差范围采用《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》规定的B级标准。

二、调查方法：

1、根据自治区林业局2008年10月印发的《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》的有关要求进行调查。

2、地类调查

采用自治区林业勘测设计院提供的计算机室内处理的卫星遥感数据的地类界线，经配准等项处理后，打印1比1万的工作图为基础，到实地核实地类，补充调绘小班界线;面积用GIS电脑软件求算。

3、蓄积量调查

林木蓄积量调查采用小班常规角规调查法。

、总体蓄积量抽样控制采用随机抽样调查法。

5、质量检查

由质量检查组负责，对调查的小班实行随机抽样，检查量为完成调查工作量(小班和样地数)的3-5%。

二、双方责任

(一)甲方责任

1、编制调查工作方案，作为整个调查工作的依据。

2、组建外业质量检查组4个，每工组技术人员2人，负责完成外业质量检查。

3、负责卫星影像图的整理，并室内区划小班，制作外业调查的地类影像图。

、协助自治区级质量检查组做好质量检查和外业材料验收工作。

(二)乙方责任

1、按调查方法要求，负责完成承包范围内的外业调查工作。

2、协助质量检查组做好质量检查工作。

3、负责提供合格的外业调查成果材料。

四、合同履行期限

乙方于2009年8月1日开始外业调查，于2009年10月31日前完成外业调查工作。

五、承包经费

1、甲方以每公顷9元的承包费发包给乙方，即承包费为4206.2公顷×9元/公顷=37855.8元。

2、经费支付方式

(1)、第一次支付：10000元整，支付时间：合同书生效后三天内。

(2)、第二次支付：20000元整，支付时间：在乙方完成外业工作60%以后三天。

(3)、第三次支付：在甲方接收合格的外业调查资料后三天内一次结清余款。

六、违约责任

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。

1、由于乙方调查失误等原因造成的质量责任由乙方承担;

2、由于甲方的项目经费不到位等原因造成的成果完成时间推迟由甲方承担。

七、争议的解决方法

如执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，也可请求调解。双方当事人和解或调解不成，可采用以下方式解决。

1、双方同意由项目所在地仲裁委员会仲裁;

2、向人民法院诉讼，约定合同履行地人民法院管辖。

八、其它

1、本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。

2、本合同自双方单位盖章及代表签字后生效，至本合同约定事项完成后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日