# 建筑工程意向书

发包人(全称)：_____________________________________________

承包人(全称)：_____________________________________________

依照双方合作意向，双方就本建设工程施工项协商一致，订立如下意向书。

一、工程概况

工程名称：____________________________________________________________工程地点：___________________________________________________________工程内容：____________________________________________________________工程立项批准文号：____________________________________________________资金来源：____________________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：____________________________________________________________

三、工期

开工日期：_______________________________

竣工日期：_______________________________

工期总日历天数：______天

四、质量标准

工程质量标准：___________________

五、价款

金额(大写)：_____________________________元(人民币)

￥：_____________________________元

六、工程款(进度款)支付

双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：

主体验收合格付工程价款的%。工程竣工验收合格后付工程价款的_____%，余款(扣除工程回访保修金外)在工程竣工验收合格后(并完成结算审核工作)一年内付清。工程验收合格后三个月内承包人报工程结算书给发包人，发包人在收到结算书后六个月内完成结算审核工作。如发包人不能按期付款，发包人将承担同期银行贷款基本利息(回访保修金按工程结算总价的5%扣留)。

回访保修期按国家的规定执行。回访保证金在竣工验收合格一年后无质量问题退_____%，余款%待五年回访保修期满后(无质量问题)无息退还。

除招标文件中确定“其他项目费用表”中招标人部分费用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行组织采购，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。招标人指定品牌的材料(甲控)和甲供材料均由承包人负责质量验收和相关试验。

承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

对甲控的材料，承包人应至少提前30天提请发包人进行市场调查，但承包人应负责质量把关，确保材料无质量问题，并经发包人签证认可价格后，方可采购。

材料使用甲供的，承包人应提前30天向发包人提供所需材料计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人和发包人共同清点，由承包人接收，其材料的质量由承包人把关;承包人提供的甲供材料数量，承包人必须准确，发包人仅考虑定额的合理损耗，超过的部分由承包人承担，在结算审计时扣除多领的甲供材料费用，如承包人提供的甲供材料数量不够，由此造成的工期拖延及增加的采购费用均由承包人承担。

发包人甲供的项目、材料详见附页，承包人负责验收质量、数量和保管工作。甲供材料现场保管费按实际材料总价的1%计取。

七、补充条款

7.1工程结算：

7.1.1工程结算=按施工图纸结算±设计变更。

设计变更是指变更引起工程量的增减及产生新的工作量，按双方约定的下浮率结算。

7.1.2结算价的确定

7.1.2.1结算价={【按计价表规定计算的总价(不含税金)-签证费用-甲供材料费用】X(1-中标下浮率)+签证费用}X(1+税率)。本工程中标下浮率为%甲供和甲控材料不参与下浮。

7.12.2结算依据：

(1)定额标准：土建执行XXX年《山西省建筑与装饰工程计价表》，安装工程执行013年《山西省安装工程计价表》;

(2)费率:按现行省、市有关文件规定，其中①、工程类别：土建、安装均按类工程执行;②、规费：劳动保险费率土建%，安装%;安全生产监督费率%;③、其他项目费：工程现场安全文明施工措施费基本费率为%;④、措施费用：临时设施费率土建为%，安装%，大型机械进退场及安装费按每幢壹台40TM计取，塔吊基础及连接件不论大小，统一按元计算;模板数量按砼含模量计算;检验试验费率按每幢元包干使用，除沉降观测与桩基检测由发包方负责承担费用外，其他所有的检验、检测、试验费用均由承包方承担，脚手架费用及垂直运输机械费按计价表有关规定计取。

(3)材料价格：按实际主体施工期间内《晋城市工程造价信息》信息价的均价执行，信息价中没有的材料和设备的价格按特种材料处理，有发包人认可品牌和价格，并按发包人签证执行;为保证工期和质量，砼采用商品砼;

(4)人工费：执行施工期间政策性文件及调整;

7.2承包人必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠，若发包人发现一次承包人因农民工工资未及时发放而造成矛盾，发包人有权扣除承包人应得工程款而直接用于发放;

7.3该工程的中标项目经理必须常驻现场，并执行发包人《工程管理手册》的有关管理规定。中途如需离开必须经发包人同意。

7.4承包人自行协调解决本工程实施过程中发生的各种矛盾(包括地方矛盾和四临矛盾)。发包人不承担任何费用和责任，工期不顺延;

7.5履约保证金每幢_______万元;基础完成至±0.00，退还给承包人;

7.6承包人交纳的前期费用(招投标费、保险费等)，在结算时按承包人直接承包部分核定总价与合同价的比例承担，其余由发包人承担。

7.7承包人必须严格按图纸施工，不得私自作任何变更;如承包人认为需变更的，必须将变更方案报发包人批准，并按发包人的书面变更同志实施。

7.8本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

7.9本意向书在承包人中标后作为施工合同的补充，与施工合同具有同等法律效力。

发包人：承包人：

代表人：代表人：

年月日