# 地暖合同范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合工程具体情况，双方达成如下协议：

第三条：工程内容：室内地热隔热层苯板、铝箔铺设、PE-RT地盘管、分水器施工安装、调试，安装地暖管后3-4mm的混凝土回填层;分水器上接口由乙方负责安装，所有配件按照甲方提供的规格、型号、品牌等施工安装;房间内盘管参照图纸要求进行施工。

第四条：承包方式：包工包料，包验收。

第五条：开工日期：

竣工日期：

(1)因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完工(不可抗拒的原因除外)，乙方应承担责任且给予每天500元的罚款。

(2)工期如有变动，以不影响其他工种施工为原则。

第六条：工程造价

室内地热辐射采暖安装工程(按工作内容乙方负责的项目)按图纸设计实际施工的面积以每平方米元。

第七条：甲方职责

(1)向乙方提供设计完备的施工图纸资料。

(2)施工场地具备开工条件和完成时间的要求。

(3)负责协调处理施工工种之间技术交叉作业及其他事宜。

(4)负责。

(5)乙方施工未验收的工程，甲方有责任协调其它单位进行保护。

(6)向乙方提供材料存放地点。

第八条：乙方职责

(1)按甲方提供的施工图施工，并配合甲方技术人员组织好图纸会审。

(2)负责协调处理好施工现场各工种之间技术交叉作业事宜。

(3)乙方应文明施工，在施工过程中要接受甲方领导的监督检查，保证工程快捷、高效。

(4)乙方安装完工程未验收、未交付甲方之前，乙方负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙方负责修复。如因甲方提前使用或土建队伍各工种交叉作业损坏，发生损坏的修理费用，由甲方协调经济责任，由责任人负责承担。

(5)乙方应向甲方提供所用材料的合格证及材质报告，经甲方及监理确认后方可施工。

(6)乙方应严格按照施工要求操作，如出现安全事故，由乙方全部负责。

第九条：质量与验收

(1)隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后通知甲方，甲方接到通知后3日内应组织检查和验收。验收合格甲方应在隐蔽工程验收记录上签字，双方认定合格后方可进行下一步工程的施工，在回填施工中，因甲方认可的其他施工造成的破坏、损坏的损失由甲方负责。

(2)质量标准严格按当前有关规范执行，达到设计要求。

(3)乙方与施工同步提交竣工资料，甲方签字生效。

第十条：工程款支付与结算

(1)原材料全部进厂付工程总价格的10%计盘管、试压、经甲方与监理联合验收合格后再付工程总金额的40%计元;剩余45%计元款项在工程验收合格后30日内支付，留5%质保金，质保金1年结清。

(2)工程款结算按实际验收面积计算。

第十一条：保修

(1)乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目内容、范围、期限进行保修。

(2)在使用期间，如因甲方或用户使用不正确(如钉子钉坏等)，或人为损坏造成损失，乙方不负任何责任。

(3)未按业主要求约定时间48小时内维修.甲方有权安排其他人员维修，乙方承担所有费用并承担不即时造成的所有损失。

第十二条：违约

(1)甲方不能按协议如期拨款，工期顺延。

(2)合同生效后，如单方违约(不履行合同条款)，违约方向受损方支付违约金为工程总价款的5%。

第十三条：双方承认的附加条款：

(1)工程完工未验收或没有正式交付给甲方前，甲方及用户不能提前使用。

(2)甲方及用户提前使用视同甲方或用户验收。

(3)室内采暖需预留的孔洞，过墙洞口，分水器预留墙洞等均由甲方负责。

第十四条：合同生效与终止：

以上各条款双方共同遵守，双方负责人签字盖章生效，本合同一式贰份，双方各壹份，均有同等效力，保修期结束，质保金给付，合同终止。

甲方(签字)：乙方(签字)：

年月日年月日