# 车展活动方案_最新车展活动的策划书范文

一、活动背景

xx省xx市是一座有着200万人口的中等城市，家庭汽车消费刚刚起步。

当即经济环境……居民收入……

汽车经销现状……

消费者对车型需求调查……

XX家用轿车在当地销售状况……

二、活动主题

“靓车美女畅享激情夏日，试驾XX轿车体验时尚生活”

三、活动地点

xx市所属：B市、H市、Y市、D县、M县、N县、Z县、Q县，共计8个县市。

四、活动时间

20xx年x—xx月每周六(或周日，根据天气状况调整)全天。

五、主要内容

(1)XX车队巡游宣传;(上午)

(2)广场车展;(下午至晚上)

(3)试驾;(下午至傍晚)

(4)歌舞助兴路演;(下午、晚上两场)

六、活动目标

(1)全面宣传、展示20xx主推车型的性能、特点、价格优惠;

(2)提升XX轿车的品牌形象和在当地消费者中的知名度，增强潜在消费者对XX车的知信度。

(3)密切与县级汽车经销商的合作关系。

七、前期准备工作

(1)场地协调……

(2)宣传物品设计、制作(明细)……

(3)聘请演艺公司(4S店)

(4)聘请锣鼓队，巡游引导;(各县市经销商)

(5)市场相关信息搜集

(6)后勤保障(明细)……

八、造势宣传方案

(1)县市有线(数字)电视飞字广告……

(2)DM单……

(3)海报、条幅……

(4)短信……

(5)客户档案利用(一对一电话通知)……

九、现场布置(以首站Y市为例)

广场氛围——

整个休闲广场周边插上彩旗，彩旗上写着车展的主题，每句主题字体的颜色不同。观众席上挂上横幅，上面写上主题“靓车美女畅享激情夏日，试驾XX轿车体验时尚生活”。两只氢气球，每只球下都挂着横幅写着主题。夹在氢气球中间的是用气囊横幅组成的“彩虹门”，上面写上车展活动名“…………汽车车展”。

汽车展区——

……

演出舞台——

……

十、活动流程：

上午8：00：车模到位，锣鼓队到位，演艺工作人员到位，广场布置现场和舞台。

8：30：车队巡游开始，巡游路线……

11：00：现场布置完毕，安检，音响设备调试。

12：00：展出车辆到位

13：30：播放音乐，各路工作人员就位;

14：00：下午演出开始，试驾报名开始，车模到位;

演出节目单(略)

主持人主持词大纲(略)

试驾互动……

16：30：演出结束，试驾继续

17：30：车队巡游，不需锣鼓引导，车模、工作人员(发放DM)跟随，停靠站点……(略)

19：30：播放DJ音乐暖场

20：00：晚场演出开始

演出节目单(略)

互动游戏……

车模走秀

当天购车者互动……

22：00：活动结束。

十一、活动经费预算

猜你感兴趣

1.大型车展活动策划方案

2.车展活动策划方案范文3篇

3.车展活动策划方案范文篇的范文

4.车展活动策划方案范文篇范文3篇

5.2017车展活动策划方案范文3篇