# 学校校园公益活动策划方案书范本

一、活动前言

心源社从成立到现在已经经历了5个年头并得到了社会上各行各界爱心人士的支持与帮助，这期间我们将所有爱心人士的帮助、鼓励与心源社的爱传递到社会的每一片角落，并始终坚持着公益事业这条明亮而宽广的道路。帮助贫困生孩子不仅仅是我们心源社的责任，更需要爱心人士的帮助。

二、活动地点及时间

地点：四川职业技术学院风雨篮球场时间：6月8日

三、活动目的及意义：

1.通过开展本次活动，能够进一步达到对贵公司的宣传，提高公司在整个学院的影响力。

2.通过活动的开办，将“一对一”活动推广成由“企业、社团、受助对象”为一体的“二帮一”活动形式;并现场簪定企业对家庭的指定帮助。

3.活动对于学院师生来说将是一堂生动的教育课，让大家学会感恩并参加到我们传承爱的队伍中。

4.本次活动会邀请到长期给予心源社帮助的相关社会人士、媒体单位等，借此机会对他们长期给予我们的帮助、关心表示感谢

5.通过此次活动让同学们体会到教育的意义并积极参加到我们支教的行列中来。

6.通过活动的开展，也能够引起更多人的关注，能够进一步壮大公益事业，让更多的热心人士支持帮助心源社做好公益事业。

7.活动是对我社五年来在各次活动中得失的全面总结，是我社在未来发展的转折点与指路牌;

四、活动主办：四川职业技术学院学生社团联合会

活动承办：学生社团联合会心源社、计科系

活动协办：遂宁市蓝月文化传媒有限责任公司

活动全程赞助单位：待定

五、活动主题：一对一爱的扶贫

六、活动宣传方案(见附表)

七、活动前期准备

1.先在策划组的联合下召开内部会议，议程如下：

a.确立活动时间地点

b.成立一个策划小组(包含计科系的同学在内)

c.结合社联的指导思想讨论确立本次活动的各项工作

d.完善和确立策划书

e.将本次活动各项事宜任务进行分配

f.成立各项工作小组

g.确定长期帮扶的公司及家庭

h.活动人员由计科系同学、心源社社员和蓝月文化传媒公司职员共同参与并分配到各小组统一进行相关工作

i.5月16到5月28日为晚会的赞助进行落实

2.5月17日联系各小组召开一次会议会议议程如下:

a.将本次活动的意义、性质以及重要性在会议上作以说明、强调

b.大家共同发言对一些具体工作与活动环节进行讨论确立

c.将活动各项任务分配到各小组

3.赞助小组应明确此次赞助的方向，为本次活动筹划工作做好资金的准备。

4.本次活动的策划组每周召开一次会议，对活动的各项工作小组的筹备情况进行汇总，对各小组在工作中的遇到的问题与情况进行商议并处理，然后对宣传、联系、活动现场布置进行具体指导。

5、宣传组工作：

本次晚会的宣传工作由宣传组具体负责，要求与注意事项如下：

a.5月28日前宣传组制定出宣传方案，交与策划组审定。

b.5月28日至晚会开始前，宣传工作的具体实施阶段，全面宣传的工作的开展时间。

c.本次晚会意义不言而喻，宣传工作的成与败关系到晚会的成功与否，所以宣传组对宣传方案的制定与实施要有新意与力度