# 陶瓷diy活动实施策划方案范文

一、活动目的

通过陶艺DIY手工创意大赛，为长沙市少年儿童提供一个丰富课外实践活动，增长陶瓷文化知识，培养创造力、想象力和动手能力的平台。同时，在活动中推广铜官窑陶瓷文化，提升铜官窑品牌形象，为望城湘江古镇群旅游的整合营销找到一个最佳突破点和发力点，进而促进望城旅游加快整合营销行动的步伐。

二、活动主题

秀陶艺，比创意

三、活动时间

20xx年5月11日—6月20日

初赛时间：5月16日、17日、23日、24日

决赛时间：6月13日

颁奖时间：6月20日

四、活动地点

初赛地点：长沙市青少年宫(DIY设备和材料从铜官运送)

决赛地点：长沙铜官窑

五、组织机构

主办单位：望城区旅游局

承办单位：铜官窑铜官陶城

六、活动设计

活动分初赛和决赛。初赛在长沙市六区一县(长沙县)7个区域内各招募100名参赛者，参赛者在4天时间内完成初赛。初赛作品经5-7名专家综合评选，选出40名优胜者进入决赛。用大巴车接送至铜官进行决赛。

决赛最终决出一等奖1名，奖品为现金2万元和价值1000元的陶瓷艺术品1件;二等奖2名，奖品为现金1万元和价值元的陶瓷体验代金券1张，三等奖3名，奖品为现金5000元和价值80元/件的陶瓷纪念品1件;优胜奖10

名，每人获得价值元的陶瓷体验代金券1张。

七、招募与宣传

1、由铜官窑设立专门的招募报名小组，设立专门的咨询电话和邮箱。

2、在新浪网设计并制作本活动的专题页面，积极发起招募。

3、利用湖南电台91.8、93.8，潇湘晨报，长沙晚报，长沙政法频道，长沙新闻频道，望城电视台，红网等媒体以及户外广告进行宣传造势。

、利用活动DM以及海报广泛发布活动信息。

5、邀请以上媒体全程报道活动盛况，见证颁奖大会。

八、费用预算

1、场地费用

长沙青少年宫4天，场地租用费用2万元。

2、陶艺DIY设备租赁、材料损耗及运输费用

该费用预计为15万元。

3、活动宣传推广及物料制作用

该费用预计为30万元。

、专家评选劳务费

该费用预计为2万元。

5、奖金及奖品费用

该费用预计为6万元。

6、颁奖大会的主持人及现场布置费用

该费用预计2万元。

7、其他费用

其他费用为2万元。

活动费用总计为59万元。