# 同学聚会活动策划实施方案

2017年4月，在部分外地同学的动议下，由蔡永仁、唐胜明、谭授仪、徐炳炎、刘海波五位同学联合召集的93届同学《策马扬鞭十七年》大型聚会将于国庆日在益阳举行，希望各地的同学充分理解、积极支持、按时参加!

2017年10月1日-10月2日，93届同学将在益阳进行聚会，我们希望所有的同学放下一切大小事务，惟念同学情份，前来参加，以使大家能有机会敞开心扉，共话沧桑。如今，友情已如绿水长流，浩然成湖。17年的分别，17年的牵念，给了我们相约再聚的足够理由。为了保障这次同学聚会的顺利进行，让同学们能够在短暂的聚会时光中尽情畅谈美好的未来，牵手叙说当年友情，分享17年来的人生经历，特拟订本活动方案。

益阳市第十六中学93届2017年国庆同学聚会方案

联合召集人：蔡永仁、唐胜明、谭授仪、徐炳炎、刘海波

毕业前夕，我们曾经说过一句话：“二000年我们要聚一下。”，转眼间时间已到了二0一0年，我们毕业已经十七年了。求学、从戎、成家、立业策马扬鞭一路走来，孩子已经成为我们这些人的主题。当年意气风发的同学们应该聚一聚了。

聚会必要性

1.毕业是一个人的里程碑，值得纪念;毕业十七年六六三十六则是人生中更关键的一个里程碑，心态基本稳定、职业基本稳定、家庭基本稳定;同时又在迎接新的发展;

2.十七年来的各地小范围的聚会，大多只是相互保持联系;而这次全员参与的大聚会则是大家充分交流与沟通，寻找旧时的感觉，加深同学感情的良机，让我们终于可以了却心愿，面对面地好好梳理十七年来的深深思念;

聚会的指导思想

以加深和拓展同学之间的友谊为第一宗旨，以提高93届之凝聚力为第一目标，以促进大家之间人生体验的经验交流与沟通为第一目的。

坚持统一组织、有分有合的活动方式，畅想十七年风雨，共叙离别之情，回忆往昔，展望未来，常相念、遥相祝，互动心灵。

总体思路及目标

因为机会难得，要组织就要组织好，组织到位。要保证以下指标：

1、参加的人数多

我们期望尽可能多的同学参与，最低目标120人，挑战目标160，终级目标一个都不能少，但这个已经不可能了!(由于本次聚会规模较大，为保证活动质量与安全，建议不带家属，抱歉。)

2、活动要明确主题

整个活动要突出体现要达到的目标，活动安排要围绕目标展开，避免活动搞成了简单的聚餐。

3、活动项目要丰富和有意义

设计的聚会内容要能够让同学们感觉到参加的必要性和重要性。能够促进更多人数参加。

主要考虑以下主旋律：

1.同学重逢、叙旧;

2.参观母校、师生恳谈，赠送纪念品;

3.主题班会、合影留念;

、活动过后促进同学间沟通和联系：毕业十七年，大家变化都很大：年龄、家庭、职业、地理位置等环境都发生了变化。通过聚会，使事业上相近、地域上相邻、嗜好相同的同学能够更通畅沟通，增进友谊，促进共同的发展。

5、活动组织要有序和严谨：保证活动的顺利进行，保证资金有效管理，少花钱多办事;

6、借此良机，成立常设的同届理事会。

一：活动组织

时间选择：2017年国庆，原因如下：

1、避开高考，与国同庆;

2、国庆放假，都有休息时间;

地点选择：益阳市某宾馆、十六中

参加方式：

1、报名：由联络组联系确认登记，报名QQ群：(26615###)。

2、报到：10月1日下午开始报到,在益阳市##酒店。

二：活动经费管理

经费筹措原则：

1、同学聚会本着取之于同学用之于同学的原则进行筹措，实行浮动AA制。

2、坚持自愿的原则，建议标准：每人X00元，仅供参考。

3、提前公布预算,执行委员会希望多金有爱心的同学多赞助，多能有情的同学适度调用社会资源，以便活动保质保量;也希望经济条件有难处的同学，要量力而行，17年见一面，清茶淡水也是情。

经费运作方式

1、活动支出款项审核;

2、坚持适度从俭原则;

3、坚持财务公开原则，活动结束后，公布收支明细;

经费主要项目

1、聚会期间的住宿、餐饮和宴会;

2、购置纪念品;

3、活动期间交通的费用(自带车辆不足时打车的费用);

、其它费用等。

聚会的方法步骤

(一)调查了解，摸清情况。

5-8月期间发动同学对93届同学的基本情况进行大致了解，并分别与大家取得联系，更新花名册;征求意见和建议，了解对这次聚会的支持率和参与度，摸清这次同学聚会参加人数和同学心态。

(二)成立组织，明确责任。

为了保证这次同学聚会圆满完成各项规定动作，成立如下组织：

联合召集人:负责本次聚会的召集与活动方案的制订!

下设执行委员会：

执行委员会，落实好活动前期的准备工作,具体负责聚会的组织、指挥、联络、接待和日程安排工作。

下设各专业组：

1、协调组：由**同学任组长，组员：***，全面负责同学聚会筹备组织工作;负责筹备小组成员间的联络与信息沟通;负责聚会活动的指挥协调。

2、生活组：由**同学任组长，组员：***，负责报到、接待、住宿、饮食、会场、交通等事宜，需要人员可以随时调遣。财务组配合。

3、财务组：负责制定人均费用预算、收费、费用支出及财务公开等项工作。由**同学任组长，组员：***，负责经费收支，并协助生活组做好工作。

、宣传组：由**同学任组长，组员：***，负责各大活动活动的主持、文艺节目策划，负责现场摄影、活动组织安排、礼品纪念品采购，有照相机和摄象机的同学请给予配合。。

5、联络组：由**同学任组长，组员：**，负责上传下达、负责对同学、老师、校方的联系邀请，负责汇总同学个人联系方式、联系通信录的印刷、发放;负责同学的联络工作。分班分区设联络员：谭授仪、徐炳炎负责5班、刘海波负责6班、唐胜明负责7班、蔡永仁负责8班前期的同学联系与资料收集工作、益阳、长沙、广东、北京、其它。

本次聚会是毕业十七多年后的第一次聚会，希望各组成员能够认真按照分工，认真履行各自的职责，互相之间密切配合，团结协作，确保这次聚会达到增进友谊、提升凝聚力、加深了解、促进交流的目的。本活动方案为征求意见稿，欢迎同学们提出修改意见。

五大活动安排:(纯属本人个人想法，未经执行委员会讨论确认，仅供参考)

五大活动贯穿始终，纯真情谊母校可鉴!

活动之一:

主题:深情相拥,真情沟通

时间:10月1日,在××宾馆报到,《策马扬鞭十七年》接风洗尘晚宴

内容:接风洗尘,把酒言欢，相互通告一下自己的近况+和当年的死党畅快交心+通告一下几天来活动的内容+留详细通讯录。

活动之二:

主题:主题班会,师生恳谈

时间:10月2日上午

内容:回到熟悉又陌生的教室，师生共话忆当年+每班推荐三名代表参加常设的同届理事会。

活动之三:

主题:学校招待午宴

时间:10月2日中午

内容:合影结束后,在母校或者附近的餐厅吃饭,师生欢聚一堂,美酒佳肴,欢歌笑语,祝福声声,把内心汇集的思念畅快来表达!追忆当年极其简约的食堂饭菜、确保本次为在学校吃过的最丰盛的一顿。

活动之四:

主题:参观学校,追忆往昔

时间:10月2日下午

内容:在校门前集体合影+楼前合影+随意小合影+双人合影+单人照,哈哈，之后参观校园，继续拍照;到校外走走曾经走过的放风之地,找找当年的那些关键地点,发发呆，拍拍照,重温十多年前的美好片段。

活动之五:(重中之重)

主题:十七年聚会狂欢纪念盛宴

时间:10月2日晚上

内容:宣布同届理事会成立，成员集体亮相，承诺尽心竭力做好这份义务工作!长久的分别、短暂的相聚、分别啊,勾起多少人的离愁，干杯吧，为了下一次的相聚;十七年感怀,烈酒加温,将聚会的氛围推向最高潮!

温馨提示:

1、按照聚会日程安排，统一进行活动。服从协调组的领导。

2、要提前造造句，准备准备节目;

3、不可不醉,不可太醉。

、每位同学都要讲团结，讲风格，互谅互让，避免斤斤计较，力争经过我们大家的努力，把这次聚会办成一次团结、活泼、热烈、融洽的盛会，留下一个美好的回忆。

5、无论是私语还是自由行动，都要多想想陈冠希和兽兽......

6、回到家里，给各位同学打打电话，发发短信，报报平安。

相识是杯醇香的酒，相逢是首优雅的歌，相处是那南飞的雁，让我们一起期待相会吧!

以下部分纯属本人个人想法，未经执行委员会讨论确认，仅供参考，欢迎创新!

具体日程安排

1、1日17：00前均为签到时间(费用收集、统计自带车辆情况)，早到的同学备有午餐，统一安排住宿;

2、1日18：00举行《策马扬鞭十七年》接风洗尘晚宴，不可不醉，不可太醉;

3、1日21：00-24：00提供叙旧平台，人员自由组合;(建议保证睡眠时间，确保以良好状态参加第二天的活动)

、2日07：00-08：20，自助早餐时间，是否退房待定;

5、2日08：30在宾馆统一乘车前往母校;

6、2日09：30-12：30按原班原教室召开主题班会分班恳谈、推荐常设的同届理事会代表;(邀请任课老师和部分现任领导，向老师赠送礼物);

7、2日12：40-13：00在校门前集体合影+分班合影;

8、2日13：00-14：30，在校内或附近学校招待午宴(建议费用在本次活动经费中开支，学校只挂名，校方致辞，学生代表致辞，赠送纪念品);

9、2日14：30-17：00，重温高中生活参观校园，楼前合影+随意小合影+双人合影+单人照;到校内外走走曾经走过的地方,找找当年的那些关键地点,最后做广播体操操场集合，哈哈;各班三名获选执行委员会代表开会，成立常设机构。

10、2日17：10-17：50，统一乘车返回市内某酒店;

11、2日18：00-21：00，举行《明天会更好》十七年聚会狂欢纪念盛宴;宣布同届理事会成员及机构设置。

12、晚宴后分小组活动(小组活动费用自理)，统一安排住宿;

13、3日早餐：自助或自理;天下没有不散的筵席，分别;12点前退房;

14、3日上午执行委员会代表及本次活动工作人员开会，审计财物收支帐目，讨论节余或缺口部分财物的处理方案，讨论下次聚会时间。另有活动的同学，自由组织，没有活动的同学返乡;

15、3日下午在93届QQ群(26615###)公布本次聚会活动的财物收支帐目，公布下次聚会时间安排。

如何策划同学聚会相关文章：

1.最新30年同学聚会策划方案

2.关于同学聚会的策划方案

3.同学聚会活动方案

4.2015年同学聚会活动策划方案

5.十年同学聚会活动策划方案