# 唱歌比赛策划书

为了营造一种积极向上、格调高雅、健康文明的校园文化氛围，展现同学们的青春风采，提高同学们的综合素质，提高我院的文艺水平，展现当代大学生的精神风貌，展示我院莘莘学子的独特风采，丰富同学们的课余生活，活跃学院的教学氛围，特举办我们学院一年一度的品牌活动“校园青年歌手大赛”。

一、主办单位：临汾职业技术学院团委

二、承办单位：院团委社团部

三、协办单位：各个社团部门

四、比赛目的：活跃校园文化，丰富同学们的日常文化生活，充实校园文化氛围，为同学们提供一块展示自己的舞台，发挥学生特长，培养学生积极向上的心态和良好的竞争意识，让广大同学在欣赏中提高鉴别美、创造美和发现美的意识。并将此活动以每年一届的方式固定下来，保证活动的连续性和教育效果的持续性

五、活动主题：音乐点亮青春歌声唱响未来!六、参赛对象：全院在籍学生

七、活动地点：校园广场

八、活动流程：

(一)前期宣传：

<1广播宣传：通过广播站每天广播此活动，让更多人了解，并且积极加入。

<2海报宣传：通过校内海报的张贴，让同学们处处感受到此活动的热情。

(二)通知工作：通知时间为20xx年11月10日中午12：30，

由院团委社团部召开会议并下发通知，通知各个社团。

(三)报名工作：

1.报名时间：20xx年11月10日—11月14日2.报名地点：各班班长

3.报名对象：本次大赛以全院学生为主，音乐协会为辅

(四)比赛工作：

1.时间：2016年11月15日—2016年11月25日一轮淘汰赛：各系自行组织，时间自定二轮淘汰赛时间：11月22日14：30—18：30决赛时间：11月25日14：30—18：30

2.地点：初赛不予限制，复赛在会议大厅，决赛在校园广场。

3.方式：比赛分为一轮淘汰赛，二轮淘汰赛，决赛三个部分，其中初赛由各系自行举办不做安排，每系推选2人进入复赛，最终选出15人进入决赛。(音乐协会5名)九、比赛后期宣传：

<1广播宣传：通过广播站把歌手的资料宣传出去，共5次宣传，每次5～6人。让更多的人了解歌手的基本情况;

<2海报宣传：通过校内海报的张贴，对十大歌手比赛及选手进行宣传

十、比赛规则：

(一)比赛原则：本着公平、公开、公正的原则

(二)比赛方法：初赛为清唱或伴奏演唱，复赛、决赛为伴奏演唱

(三)比赛评委：由特邀评委组成

1.初赛：各系自行安排，不做要求。

2.复赛：院及各系的文艺部部长

3.决赛：特邀评委：学院领导、特邀老师及往届歌手大赛的冠军得主

.评分方式：去最高分、最低分后取平均分，详见评分细则。注：评分细则A.音质(2分)可沙哑声，可圆润声(要符合个人风格).

B.唱功(3分)1.吐字清晰度2.字、句间连续是否自然;3.换气是否自然;

.重厚音，轻柔音的转换及区分是否自然;5.乐感好坏(歌声是否与伴奏融洽)。

C.形象(2分)1.着装打扮2.精神状态及气质;

D.台风(1分)1.动作(是否自然是否与曲风相配);2.神态表情;3.互动能力。：

十二、奖项设置一等奖1名二等奖2名三等奖3名

最具风采奖2名最佳参与奖4名(男女第一名授予飙歌天王(后)称号)

十三、具体工作安排：

〈1〉社团部负责整体策划，培训主持人，礼仪，VCD的收取及发放，发送请柬等。

〈2〉组织部负责全场布置，前期宣传，记分，准备荣誉证书等。

〈3〉体育部负责会场座位安排。

〈4〉各部门负责维持后场秩序。

〈5〉记者站负责留下大赛精彩瞬间。

〈6〉生活部和秘书处负责会场卫生。

〈7〉其它部门工作另行通知

十四、经费预算