# 世界残疾人日活动策划方案

一、活动背景

1976年，联合国大会宣布1981年为“国际残疾人年”，并确定“国际残疾

人年”的主题为“全面参与和平等”。1982年，联合国宣布1983-1992年为“联合国残疾人十年”。为纪念这十年，1992年10月14日四十七届联大通过决议，确定每年12月3日为“国际残疾人日”，决议要求世界各国政府和有关组织采取更积极和广泛的行动与措施，以求实现“联合国残疾人十年”和《关于残疾人和世界行动纲领》的改善残疾人的处境，以期建立一个“人人共享的社会”。同年12月3日，正值亚太经济社会理事会发动亚太残疾人十年会议在京召开。数百名中外残疾人和会议代表举行联欢共同欢度第一个“国际残疾人日”。

目前全球共有6亿多残疾人，约占全球总人口的10%，其中80%分布在发展中国家。

每年12月3日纪念国际残疾人日的活动旨在促进人们残疾问题的理解，鼓励人们维护残疾人的尊严，保障其权利和幸福。同时也是为了增加残疾人融入政治生活、社会生活、经济生活和文化生活等各个方面时所获得的成就感。国际残疾人日的主题建立在使残疾人充分、平等地享受人权并使之参与社会的目标之上。“国际残疾人日”的确立，说明在世界范围内，残疾人事业日益引起广泛关注，不同种族的人们都开始形成一个共识，残疾人事业是人道主义的事业，是一项崇高而又光荣的事业，是人类进步和正义的事业。庆祝国际残疾人日给人们提供了一个机会，使其改变对残疾人的态度，并消除影响残疾人充分参与到生活各个方面中来的障碍。

二、活动主题

关注特殊教育，关爱残疾人，爱心百人行三、活动目的

1、宣传特殊教育基本知识，消除大家对特殊教育的误解，着力提高全民正确对待特殊人群的意识。

2、宣传国家对特殊教育的最新政策，行为干预措施，令广大群众自觉参与。3、宣传本专业，发扬扩大特殊教育影响力，为本社团，加深知名度。

四、主办单位：毕节学院校团委

毕节学院教育科学学院

毕节学院特殊教育研究所

毕节地区残联理事会

七星关区残联理事会

五、承办单位：毕节学院大学生特殊教育研究与社会工作协会

六、协办：大学生心理协会

大学生秋水协会

大学生龙泉书画协会

大学生普通话推广协会

大学生彝族协会

大学生自行车协会

大学生毕节学院红十字会教育科学学院分会

七、媒体支持：待定

八、嘉宾邀请：校团委领导、校领导、教科院领导、特殊教育研究所领导、

地区领导、交通局领导、特教协会指导老师

第二部分活动概述

社区宣传

时间：20xx年12月3日

地点：毕节学院艺术楼——毕节市人民公园

活动内容：

1、在12月3日下午4点半艺术楼前，进行领导讲话、致剪彩辞及剪彩。2、在毕节市爱民广场设点，通过摆放展板以及宣传横幅的形式布置场地。3、通过口授的方式向行人宣传特殊教育的知识，发放宣传资料—特殊教育的基本知识以及国家对特殊教育的最新政策。

、在毕节学院艺术楼设立“爱心箱”，可给特殊儿童捐献任何物品或者给特殊儿童留言。

5、在艺术楼与人民公园之间有百人行动，小走的形式进行宣传板宣传，在伴有发传单的形式。

第三部分活动流程与人员安排

一、前期准备

主席团：负责协调各部各协会工作

负责人：王雷李连强范洪岩黄瞾穆梦清

王雷负责全活动的协调安排工作，与自行车协会的协调。

李连强负责音响话筒和最大标语在艺术楼完毕后送往人民公园联系左梅，及与龙泉协会和心理协会协调工作。

范洪岩负责宣传和礼仪这块工作，及普通话协会与红十字协调工作。黄瞾负责行进过程中所出现的问题解决，及秋水协会与彝协协调工作。

穆梦清负责和领导道谢，完毕后安排收尾工作。

办公室：准备物品(详见经费预算);制作爱心箱。12月1日前完成

负责人：刘倩

成员：办公室全体人员

研究部：1、设计调查问卷并印制(内容包含国家对特殊教育的最新政策)。11月28日前完成

2、准备最新有关特殊教育及特殊儿童的资料并制成宣传单。12月3日晚前完成

3、协作特教宣传队开展特殊教育知识培训。

负责人：曹中王仕春

成员：研究部全体成员

1、11外联部：联系毕节学院特殊教育研究所、毕节市残联提供最新的宣传资料。xx月26日完成

2、联系校外宣传地点(注：因为是公益活动，所以本社团不提供租赁费)。12月1日完成

3、带领音响师布置人民公园会场

负责人：左梅张倩

成员：外联部全体成员

特教宣传队：与研究部合作，对活动参与者进行特殊教育知识的培训;约定活动具体时间，根据互动内容分好组。12月1日晚(10人佩戴礼仪带配合10人行进

中宣传)佩戴礼仪带的同学要负责前期在艺术楼前的礼仪活动(剪彩、递话筒等)

负责人：曾祥苇杨青邵旦萍王昊然

成员：公益部、社会调查部全体成员

宣传部：配合培训协会百人行进人员“和你一样”的手语歌曲。主要培训宣传对与研究部百人行成员及参加百人行维护秩序。

负责人：郭昌聪廖颖

成员：宣传部全体成员

组织部：负责现场秩序安排人员到场，并报告给相关负责人。(安排百人行中各社团所在位置先后顺序及站队)自行车协会最前列，其次为特协等并发送红丝带和行进宣传板给各社团负责人分发。

负责人：张婷叶瑾

成员：组织部全体成员

策划部：负责全程拍照与摄影

百人行中所参与部门：办公室、公益部、社会调查部、宣传部、组织部、研究部、策划部、主席团

前期除外联部与特教宣传队外全部站队

后期由李连强带领外联部同学去人民公园布置在百人行队伍出发后。到达公园后

由组织部与外联部进行站队，放“和你一样”歌曲，特协培训队伍进行手语演绎。

二、中期安排

(一)、5月20日社区宣传

1、需搬运物品的活动人员在3：30到艺术楼集合，办公室分发物品。

2、全体参加活动的队员4:00在爱民广场集合，布置场地。

3、4:30活动正式开始，具体安排如下：

(1)在广场挂出海报，摆出展板，同时由队员在旁边给校内同学进行讲解。

(2)大部分队员以口授的形式向市民宣传知识，并发放宣传单等宣传资料。

(3)在据点设立“爱心箱”，由特教宣传队队员负责看管。

(4)各领导老师致辞、进行剪彩。

(5)百人行队伍有序出发。

、活动结束，李连强安排外联部队员们打扫场地，清点物资，搬运到人民公园。

三、后期安排

1、李连强负责音响收齐与各社团留影，黄瞾负责安排组织部清理会场及收协会物品，范洪岩安排公益部负责组织特协合影，王雷负责各社团负责人交谈。

2、策划部：收集活动相关资料。

3、参与活动各部上交一篇感想(电子档)。12月5日晚前交到主席团邮箱注：各部门后期工作完成后，按时向本部门负责队委汇报工作成果。

第四部分经费预算

单位：元