# 幕墙施工承包合同范本

甲方：

乙方：

经双方友好协商的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

一、工程内容：

二、工程地点：

三、工程期限：为期三十天，乙方工人正常施工工作日为三十天

1.本合同总工期为20_年月日至20_年月日

2.如遇下列情况，工期作相应顺延。

(1)设计范围内重大设计变更

(2)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及无法施工的天气)而影响工程进度;

(3)甲方不能按合同约定支付工程款。

(4)无法施工的天气

乙方在以上情况发生的两天内，就延误的内容向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在两天内予以确认和答复，逾期不予以答复，乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款，玻璃幕墙每平方米按元计算，面积约为平方米，造价约为元整(?)，工程面积按实际见光展开面积计算，工程增加面积另计。本工程乙方不含任何税金，不开发票，不含报建，不含检测费用，不含图纸审批费用，不包含施工外架。

五、付款方式

1.双方签订合同后，甲方支付给乙方工程总价30%的材料备料金工程款，人民币元整(?)

2.乙方安装好铝合金龙骨框架时，甲方两天内须支付给乙方工程总价35%，即人民币元整(?)。

3.玻璃幕墙工程安装完毕，甲方两天内须支付给乙方工程总价32%工程款，即人民币元(?)。

4.此合同玻璃幕墙工程验收合格后一周内，甲方须支付给乙方本合同工程

六、铝材分项工程材料如下：

1.品牌定为广东合华，120铝材系列。

2.玻璃为6+12A+6中空福特兰镀膜钢化玻璃。

七、工程验收

1.工程完工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在10天内安排验收工程，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告

10天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

2.工程未验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。

3.整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4.工程验收结果有争议时，请第三方专业工程监理公司验收，以监理公司

八、验收标准

1.本工程以专业的设计方案，以甲方图纸为依据，按照行业标准进行验收;

2.由甲方或专业的第三方参与验收，达到幕墙合格标准。

九、双方权力和义务

a)甲方的权利和义务

1.指定项目代表，项目代表的所有签名视为甲方行为。

2.负责本工程的监督，积极协调施工配合关系，本工程与物业及城管发生关系全由甲方负责。

3.负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

4.负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后10天内组织验收。

5.按合同向乙方支付本合同规定的价款。

b)乙方权利和义务

1.提供建设工程有限公司的法人授权委托书。

2.严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

3.组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员技术人员不得随意变动。

4.负责组织安全施工，确保施工安全，确保无任何材料、物体等坠落。

5.负责处理、解决和善后与施工有关的所有事故与问题。

6.乙方按照甲方认可的幕墙施工图纸施工，如有争议全由甲方负责。

十、安全责任

在施工期间是乙方的原素造成的安全事故责任全部由乙方承担，其它按照国家劳动法规定。

十一、合同的变更及解除

1.合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得变更或解除合同

2.在履行合同过程中，因遇不可抗力，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时以书面形式通知对方，对方在接到通知

3天内给予答复，逾期未答复视为同意

十二、争议解决方式

1、凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

2、本合同工程如须检测，甲方必须在施工前检测，如施工后须检测乙方不参于配合，检测所需材料的费用，由甲方承担。

十三、其他条款

在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协调确定。

十四、合同文本和效力

本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方：

乙方

年月日：