# 商讨毕业晚会活动方案

在盛夏六月的阳光下，到处绽开着毕业生的玫瑰花。道声再见、莫忘师生情。美丽的校园，留下了你们青春的足迹和风采。转眼间，你们毕业了，虽然我们心中有一些不舍，也看到你们眼中的留恋……在11级离校之际，我院希望通过这一场欢送会为他们送上最诚挚的祝福。

一、晚会时间

2013年6月2日

二、晚会地点

一楼阶级教室

三、晚会参与人员

学生会成员、学院领导、毕业生

四、晚会目的及意义

两年过去了，我们现代软件学院11级学子迎来了毕业告别的时刻，他们将带这青春蓬勃朝气和远大的志向离开这个团结友爱的大家庭，奔赴新的生活。软件学院学生会打算借着这个告别文艺晚会把大家对毕业生的美好祝愿予以表达，也借此让11级毕业生再次感受到学校大家庭的温暖以及过去在校期间的美好回忆，同时也把大家对低年级同学的感情和祝愿表达出来，让低年级的同学也能够愉快地、无悔地度过大学的学习和生活!

五、主办单位

现代软件学院

六、晚会准备流程

(一)筹备阶段

宣传发动(六月一日到六月十日)下发晚会正式通知至各班，平行借助QQ群在09级做好宣传通知工作;

(二)节目征集与编排

由演艺社承办{1、节目上报2、节目初选3、节目彩排(至少三遍)}

(三)编排节目，制作节目单

根据入选节目特点，结合晚会整体风格，对节目进行合理编排(注：晚会前制作出节目单30份，于晚会现场发放到嘉宾、各班及相关工作人员。)邀请嘉宾，并确定好主持、灯光及礼仪人员，做好相关培训。

(四)会场布置与准备

1、5月20日召开一次软件学院(班长参加)及涉及学生会人员的具体分工以及注意事项

2.5月25日前办公室拟好晚会现场所需物品清单，5月26日前采购完毕。

3.6月2日中午12：30布置会场。14：00--16：00最后一次开始彩排;清场，再次确定晚会期间舞台灯光设备、音箱设备的安装到位并进行调试。

七、人员安排

主要由组织部和文体部负责

节目组：任务：前期，负责各各班节目的统计及节目排练跟进

后期，演职人员到场到位，及比赛后后现场的清理。

舞台组：任务：舞台装饰，横幅的申请制作，歌曲伴奏的拷贝，音响、灯光设备的调试

宣传组：任务：负责晚会的宣传，张贴海报，舞台设计与装饰品的购买

外联组：任务：联系商家提供晚会的资金或者实物赞助，主持人服装的租赁

通讯组：任务：晚会现场活动的记录及通讯稿的写作，晚会的拍照与摄像

后勤组：任务：晚会前现场的清理及比赛后的清理，评委的茶水的准备，及晚会后现场的清理

现场组织秩序：任务：负责晚会现场的秩序的维持及晚会结束后观众的疏散，及比赛后现场的清理

八、经费预算。