# 装修工程合同

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

第一条：工程概况

1、工程名称：甘肃煤矿监察应急救援指挥及安全技术等业务保障单位联建项目(一期工程)

2、工程地点：兰州新区经七路以东;纬六路以南。

3、工程量：图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变更的以甲方签字认证的实际工程量为准。

、承包方式:包工包料

第二条：工期

1、开工日期：2015年9月15日

2、竣工日期：2015年11月15日

3、工程总用工时间：45天(工期顺延的时间未计入，延期一天罚款1000元)

第三条：工程价款

轻钢龙骨吊顶85元/㎡;窗帘盒70元/m;窗套元/m卫生间吊顶120元/㎡;电梯门不锈钢门套110元/m;室内乳胶漆墙面18元/㎡;石膏板包住55元/㎡。

第四条：结算方式：工程量最终要按实际发生的工程量计算。

第五条：付款方式：按进度付款，施工人员及材料进入现场，暂付分项工程的30%;施工进度款按月工程进度的80%支付。工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生工程量核算单及时支付乙方总工程款的85%，工程竣工支付总工程款的10%，剩余总工程款的5%作为工程质保金，工程竣工一年后付清。(在质保期间，若有质量维修应随叫随到，不可有任何理由推迟中，一旦违约，质保金不予退还。因乙方原因途退场甲方不结算，并承揽因中途退场所造成的一且经济损失。

第六条：工程质量

本工程质量合格;按国家标准及行业通用标准验收。

第七条：工程变更

1、工程设计变更

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承坦，延误的工期相应顺延。，甲方应报规划管理部门和其他有施工中乙方无正当理由不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方乙方另行约定分担或分享。

2、其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

乙方在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

(4)乙方在双方确定变更后3天内不向现场工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

(5)甲方应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，甲方无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。

(6)甲方不同意乙方提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。

(7)甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

(8)因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

第八条：双方一般的权利和义务

1、甲方的工作

(1)开工前天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作;

(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延;

(3)提供符合施工要求的水源、电源等。

(4)甲方按该装饰工程合同约定的内容，负责本工程涉及的有关部门的联系和协调工作。

2、乙方驻工地代表

(1)、甲方代表姓名：滕小林

(2)、甲方代表可委派有关具体管理人员，对本合同约定的工程行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。

(3)、工程指令由甲方代表签发，经签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令决定，并以书面形式通知乙方。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失并由甲方承担，延误的工期应相应顺延。

(4)、甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。

3、乙方驻工地代表

(1)乙方驻工地代表姓名：彭启明

(2)乙方任命的驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：全权代表乙方对工程质量、安全、进度负责;代表乙方与甲方办理工程款结算。

(3)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

(4)乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计和依据合同要求组织施工。

第九条：乙方工作

乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

(1)甲方委托乙方设计的，在其设计资质证书允许的范围内，按合同约定完成施工图设计或工程配套的设计，经甲方代表批准后使用;

(2)向甲方代表提供月度工程进度计划及相应统计报表;

(3)遵守兰州新区政府和有关部门对施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定。

(4)遵守兰州新区政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求。

(5)按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备;

(6)已竣工工程未验收前，负责成品保护，保护期间因乙方原因发生损坏，乙方予以修复。第三方原因造成损坏，由责任方负责修复;在无法找到责任的第三方时，由乙方自行承担修复费用。要求乙方采取特殊措施保护的分段或分部工程，其费用由甲方承担。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。由于乙方不履行上述义务，造成工程延误和经济损失，责任由乙方承担。

第十条：争议解决

在本合同执行中出现争议，双方协商不能解决时，应向装修房屋所在地人民法院提起诉讼。争议发生后，双方均应继续履行合同以保障施工的连续，保护好已完工的工程，除非双方协商一致书面确认停止施工。

第十一条：本合同一式二份甲乙双方各式一份

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日