# 校庆活动计划方案范文

一．活动背景：

20__年10月即将迎来福建工程学院119年校庆，风雨兼程119年，桃李芬芳，学校秉承“真、诚、勤、勇”的办学宗旨，在历史中屹立119年之久，人才辈出，硕果累累，培养出一批又一批实用型人才，但福建工程学院任然在一步步的成长，一步步的发展。此时，正值金秋九月，秋高气爽，福建工程学院带领全校师生展现学校风采。

二.活动目的：

本次活动意在经过119周年校庆向社会各界传达我校教学理念，弘扬我校优秀传统，宣扬我校校风，总结经验，展示成果，凝聚人心，促进发展，加强对外交流，扩大对外影响，提高我校知名度和美誉度，树立良好的社会形象，吸引优秀教师入驻我校，同时，也是全校师生加深对我校的了解，取得社会各界对我校的支持和赞同，为我校今后的发展创造良好的舆论环境。

三．活动主题：

传承苍霞精神，弘扬创新文化

四．活动对象：

福建工程学院全体师生及社会各界人士

五．活动时间：

20__年10月17----19日

六．组织机构：

校学生会，校团委，_公司赞助

七；活动地点：

福建工程学院旗山北校区体育场、福建工程学院图书馆、福建工程学院学术报告厅。

八．活动资料：

1.前期准备；

（1）校外联部提前拉好赞助，确定赞助公司。

（2）校实践部提前购置校庆过程中所需的奖品。

（3）校办公室提前制作海报，以及横幅，交由校宣传部。

（4）宣传部提前进行做好宣传，包括微博宣传，横幅和海报的张贴，以及做好网络宣传，邀请社会人士的参加。同时，宣传部联系微博抽奖平台，保证活动当天抽奖工作的公平。

（5）校组织部提前安排志愿者，在活动前一天进行场地布置，同时，安排好各环节的负责人以及值班人员。

（6）校文娱部提前做好晚会节目的筛选以及排练，道具服饰的租定，费用打好发票，活动结束统一报给校办。

（7）校办提前制作邀请函，寄送至优秀校友，邀请参加校庆。

（8）校女生部提前做好礼仪小姐的安排与训练。

（9）校学生会主席团提前关注天气，做好二手准备。

（10）校友座谈会事宜中晚宴一项，学生会提前联系好南区“武夷山风味”食堂，做好晚宴准备工作。

2.活动安排：

（1）10月17日午时3：00在福建工程学院南校区开始校友座谈会以及晚宴（具体活动见校友座谈会活动策划书）。

（2）10月18日早8点志愿者以及实践部提前至体育场以及图书馆门口，做最终的布置以及打扫。

（3）10月18日早9：30---11：30校庆活动开幕式。（具体见开幕式活动策划书）

（4）10月18日早11：30---12：00开始记者招待会（具体活动资料见记者招待会活动策划书）。

（5）10月18日下2：30---3：10学术报告厅进行学校历史回顾以及未来展望。

（6）10月18日下3：30---5；00开始优秀校友事迹报告会。

（6）晚7：00文艺汇报演出，晚9；00结束。

（7）10月19日早9：00于福建工程学院会议室召开与正祥集团签约仪式（具体活动见活动策划书）。

3.活动后期：

（1）志愿者以及实践部，组织部做好会后收场工作，归还物品，打扫卫生。

（2）校通讯舍以及各院系写好校庆稿件，审批后做以发表。

（3）校外联部向赞助商核对活动开支，对资金进行多退少补。

（4）校学生会以及校团委召开会议，进行活动总结。

九、活动意义：

1.经过校庆活动传承苍霞文化精神，使“真、诚、勤、勇”更能为学子理解并发扬。

2.扩大学校社会知名度，为学校创造良好的社会舆论。