# 消防安全主题活动方案

一、活动背景

十一月，秋高气爽，却也是火灾多发的季节。中华人民共和国消防法第二条：“消防工作贯彻预防为主，防消结合的方针”。“预防为主，防消结合”就是把同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾结合起来，在消防工作中，要把火灾预防放在首位，积极贯彻落实各项防火措施，力求防止火灾的发生，无数事实证明，只要人们具有较强的消防安全意识，自觉遵守，执行消防法律、法规以及国家消防技术标准，遵守安全操作规程，大多数火灾是可以预防的。

俗话说：“水火无情”;“贼偷一半，火烧全光”。这一点也没有错。有多少例子可以证明。校园火灾事件屡屡发生，为了增强我校全体师生的消防安全意识,提高师生消防自救的能力，加强师生对消防安全器材的认识和使用，为此__小学借助11月消防月这个契机，特举办以“消防安全”为主题的一系列活动。让同学们自觉承担起校园防火工作的责任与义务，更多的学习和掌握消防知识，遵守各项防火制度，积极参与校园消防工作，形成“人人关心消防、处处注意防火”的群防群治的局面，从根本上减少或避免校园火灾事故的发生。

二、活动主题

“普及消防知识，提高自救能力”

三、活动目的

在__年消防安全日来临之际，__小学举办以“消防安全”为主题的一系列活动，旨在增强学生的消防安全教育，在学生中广泛开展消防安全知识宣传，进一步增强广大学生的消防安全意识，提高防火自救和逃生自救能力，营造良好的校园消防安全环境，推动平安校园和文明校园的建设。

四、安全领导小组：

组长:蔡__

副组长：许__

成员：吴__以及各班科任老师

五、活动名称

消防专题电影、宣传片播放

“消防知识知多少”消防安全知识讲座

“我知晓、我参与”消防安全演练

“消防安全”知识竞赛

“消防我pk”手抄报竞赛

六、参与参赛对象

__小学全体师生

七、活动时间

(1)11月11日(星期二)下午第三节

消防专题电影、宣传片播放

(2)11月13日(星期四)上午课间操

“我知晓、我参与”消防安全演练

(3)11月18日(星期三)下午第一节

“消防知识知多少”消防安全知识讲座

(4)11月21日(星期五)下午第三节

“消防安全”知识竞赛

(5)11月26日(星期三)

“消防”手抄报竞赛评选

八、活动地点

(1)消防专题电影、宣传片播放教室

(2)“我知晓、我参与”消防安全演练操场

(3)“消防知识知多少”消防安全知识讲座多媒体教室

(4)“消防安全”知识竞赛多媒体教室

(5)“消防”手抄报竞赛

九、活动形式

a)关于消防专题电影播放

在11日下午有多媒体的教室播，以及每周周五的班会课上，播放与消防安全有关的电影《云梯》、《烈火雄心》。

b)关于“我知晓、我参与”消防安全疏散演练

前期宣传与消防安全有关的消防知识，组织学生有序进行消防疏散演练。(具体安排见《__小学消防安全疏散演练》)

c)关于“消防知识知多少”消防安全知识讲座

主讲人;吴__/张__负责

(1)活动前期准备

a、作好宣传工作，主要包括宣传展板、广播站、各班主任大力宣传等;

b、场地---多媒体教室;

c、参加人员：班主任、一年级每班10人、二年级和六年级每班5人、三年级和四年级每班8人、五年级每班6人。

(2)活动进行时

a、布置场地(包括音响摆放，话筒到位，桌椅摆放等)：秋兰师

b、播放相关消防音乐《义勇消防兵》、《大无畏》

c、主讲人宣布活动正式开始;

d、拍照：舒__

e、信息报道：雅x

f、由许__老师做总结活动

i、整理活动现场

d)“消防安全”知识竞赛

(1)前期准备

a、各班主任制作有关消防安全方面的ppt(包括消防实例以及图片展示);

b、准备与消防方面有关的音乐《义勇消防兵》、《大无畏》;

c、准备竞赛题目，题库由班主任到网上自行下载让学生复习;

d、加强宣传，提高活动影响范围，宣传方式包括展板、广播站、班级宣传等等;