# 基建施工合同范本

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

一、工程概况

工程名称：祁红花苑C1#(42)楼。

工程地点：黄山市祁门县

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数天。

二、合同价款

金额(大写)：肆拾玖万元整元(人民币)¥：元

1.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(基础结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

2.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____壹__万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负___壹__万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

3.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价___5___%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方祁红花苑项目部。

5.工程造价计算依据以本协议相关条款，祁门设计室设计建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计室、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

6.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

三、甲供工程材料、设备和甲分包工程

1.甲供材料有：钢筋、商品砼。

2.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、内外装饰及安装工程。

四、工程款支付

1.结构工程甲方按结构施工进度每完成__一___层支付___50___%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付____50__%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成___1___层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付___45___%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在_____7_日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后____3__日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

3.工程竣工验收完后___30___日内按工程合同暂定造价付至____80__%，在工程结算审定后__30__日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除____5__%保修款)。当结算时间超过____三__个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起_____7_天内甲方付至工程总价的__95____%，

五、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后___15___日内办妥交给甲方。

六、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

七、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

八、本协议经甲、乙双方签字盖章及_祁红花苑_____项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

甲方：________________

代表：________________

乙方：________________

代表：________________