# 雷锋纪念日活动策划方案

前言

阳春三月，万物复苏，到处充满了春天的气息，在这个充满希望的季节里，还洋溢着另一种浓郁的气息，那就是雷锋精神。3月份是学雷锋日，而今年的3月5号，是学习雷锋活动开展49周年纪念日。我们日常工作中经常会遇到的一些微不足道的情况，雷锋精神流传至今，已经成了为人民服务的优良传统了。我们要立足本职，牢记雷锋精神，从点滴中发扬这种精神，为建设和谐社会贡献自己的力量。

一、活动背景

3月5日是个特殊的日子。自从1963年3月5日毛泽东主席亲笔题词：“向雷锋同志学习”以来，雷锋精神已经家喻户晓人人皆知了。雷锋精神鼓舞着一代又一代的人们，为祖国、为人民多做有益的事。雷锋同志的事迹虽然看起来都是一些平凡的小事，但却是表现出了一种“把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”的高尚精神。雷锋同志这种从点滴好事做起的，并把做好事一直贯穿在自己短暂的一生之中的“为人民服务”的高尚精神，是值得我们每个人学习和发扬广大的;是值得人们代代相传的!

二、活动主题

传承红色经典，弘扬雷锋精神

三、活动目的

1.为纪念雷锋，弘扬雷锋精神，使雷锋精神代代相传。

2.以“学雷锋活动日”为契机，号召大学生多为别人做好事，营造和谐融洽的校园氛围。

3.提高大学生的公民意识和社会责任感，促进和谐社会的发展。

四、活动时间

2012年3月5日

五、活动流程

1、前期宣传

1)召开本小组青年志愿者全体会议，讨论并拟定活动计划，明确项目内容和项目分工。

2)组织相关人员到敬老院熟悉路线、地形和环境。

3)联系敬老院主要负责人，待其许可，协商本次活动的各项具体安排及相关细节。

)确定参加活动的志愿者人数，向其再次补充介绍情况，积极动员他们到时候通力协作，圆满完成既定服务项目。

5)活动宣传(海报、横幅等)，并由生活委员负责采购礼物。

6)准备活动设备(相机、旗帜、横幅、帽子、礼物)

2、各班级报名单

1)时间：2012年2月24日晚上7点至九点。

2)由各班级志愿报名，由各班级组织委员组织。

3)青年志愿者协会根据上报情况，按实际情况确定各班参加的名额。

3、活动方案

1)出发前集中志愿者，清点人数，交代细节。

2)依照志愿原则，志愿者可以自己带上礼物送给老人们。

3)3月5日下午二点到达敬老院后，所有志愿者与老人举办一个小型的见面会，组织人员介绍本次活动的来意，进行一段短小精悍的开场白，并请敬老院负责人致辞。

)小型见面会结束后，各位志愿者按照既定安排展开服务工作，主要负责帮助老人们打扫卫生、提水、擦窗户、洗衣服、整理床铺、陪老人做游戏、聊天等，全面融入敬老院的生活和活动中去。

5)相关工作人员负责全程跟踪拍摄，记录下大家和老人们度过的每一分每一秒。

6)劳动完成之后，由文艺负责人组织志愿者给老人们表演一两个娱乐节目。

7)活动结束后，召集自愿者并点清人数。

8)组织志愿者与老人们及院方工作人员合影留念。

9)向院方负责人表示感谢，并对活动的不当之处请求谅解，并祝老人们生活幸福，长命百岁。

10)活动后，各位志愿者要及时完成文学稿，及时上交。

11)青年志愿者协会负责及时完成并上交活动总结报告。

六、经费预算

1)条幅制作1*100=100元大字：传承红色经典，弘扬雷锋精神

小字：XX大学XX学院雷锋日活动

(2)海报2*25=50

(3)布景材料200

(4)嘉宾礼品：100

(5)工作人员用水50

(6)奖品200

2012元元元元元合计：700元