# 学生会活动策划案优秀范本

一、整体情况

1、晚会主题名称：“_____”--__大学200_年迎新晚会

2、晚会目标：欢迎新同学、融合师生情谊、展示学院特色、树立学院品牌、推广学院理念、扩大学院影响。

3、时间：200_年_月_日19：00--21：30

、地点：____

5、主办单位：__学院团委

___学院学生会

___学院研究生会

6、协办单位：

7、承办单位：___学院学生会

8、晚会筹备工作管理方式：项目式管理

二、工作人员及项目组

9、工作人员：

指导：___老师

总策划：学生会主席团

导演：___

顾问：___

工作组委员：__

王学要___

工作组组员：__级部分同学、__级部分同学

10、项目组：

(1)第一项目组：节目组

组长：__

副组长：__

任务：

a、_月_日晚之前准备好主持人的形象设计及台词;

b、_月_日晚完成最后一次正规彩排;

c、_月_日早晨将晚会节目单报到学院并打印、复印30份;

d、_月_日晚上之前准备好晚会所需的一切服装道具;

e、_月_日晚上之前联系好演员化妆单位。

(2)第二项目组：商家组

组长：___

副组长：___

任务：负责外联及学院承诺给予赞助商的服务工作。

(3)第三项目组：后勤组

组长：__

副组长：__

任务：

a、9月20日晚上之前挑选出六个女礼仪;

b、9月20日晚上之前准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等;c、负责晚会所需用品的购置;

d、预备两盏白炽照明灯。

(4)第四项目组：舞台组

组长：__

副组长：___

任务：

a、舞台搭建;

b、舞台灯光设备、音箱设备的安装;

c、化妆室、换衣间