# 施工工程承包合同格式

甲方：

乙方：

甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致，签订本合同

第一条工程概况

工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程

工程地点：温州经济技术开发区丁山垦区D24-3

工程范围及规模：DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高：-1.275m(以甲乙双方共同设定的±0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高：-0.475m，即乙方填筑高度为80cm。另根据建筑总平图，厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm，以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m(沉降量为填筑厚度的20%)。

承包方式

本工程采用固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣采购、运输、平整及压实。

第二条合同工期

工期：20__年7月3日--20__年7月18日,完成并通过甲方验收交付，遇到特殊天气，由甲乙双方商议顺延。

第三条合同价款及付款方法

1、工程综合单价：48元/m(包括所有一切费用及税金)

2、合同价款：工程总价为(含税):1100067.8元，大写：壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。

3、付款方法：一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%;

二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%：

三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40%。

第四条施工要求及验收方法

施工要求：

1、开工前，乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、需安排专职人员对作业路径(市政道路)进行及时清理，保证市政道路干净整洁。

5、需处理好与地方的关系，因地方势力滋事造成工程无法正常进行，工期不得延续，并按本合同第六条违约责任论

6、矿渣粒径不得大于20cm。

7、完成面平整度要求-10cm～+10cm以内。

8、采用推土机碾压推平,压实度要求不得小于95%。

9、回填前树木杂草要清除，以免腐烂发生沉陷

10、矿渣填料其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3且大块料不应集中

11、含有机物质的生活垃圾、流动状态的粘性泥土等，不得用作填方材料

12、机械回填土、石方、要分层压实，允许偏差±80(mm)

13、双方约好的矿渣来源，未经甲方同意不能随更改验收方法：

工程完工后，由甲方组织竣工验收，并对现场完成面标高进行测定。完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后，方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。

第五条违约责任

1.根据本合同工期约定，提前或按合同工期竣工，不予奖励;竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20__.00元,由甲方从未支付的工程款中直接扣罚。总罚款金额不超过总工程造价的1%

2.如发包人不按本合同约定支付工程款的，则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金;工期相应顺延。

甲方：

乙方：

日期：