# 修路工程承包合同样本

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，甲方将浏阳赤马湖水上训练基地路面维修等工程承包给乙方，根据本工程实际情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，一致同意签订本合同协议。

第一条工程承包主要范围

赤马湖水上训练基地路面维修等工程

第二条工程预算：贰万陆仟捌百元整

第三条施工工期

该工程定于2012年3月10日左右开工，2012年4月18日全部竣工(包括雨天及法定节假日因素的影响在内)，工程施工过程中，由于以下原因的影响，经甲方签证后，施工工期顺延。

1、发生人力不可抗拒的自然灾害的因素，以甲乙双方审定的实际工日数顺延工期。

2、在日常工作日内，停电停水八小时以上或连续间断性停电三天以上(每次连续时间四小时以上)工期顺延一天。

3、其他原因影响，以双方办理签证为准。

第四条工程质量

1、该工程质量必须达到合格工程标准。

2、该工程在施工期间内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任;任何安全与质量事故，均由乙方负责。

3、严格按施工规范和甲方要求施工，工程质量达到国家验收合格标准。

第五条工程结算方式及付款办法

1、结算方式

①本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全的形式进行承包

②工程结算以甲方现场实测的签证单为依据，套用2006年湖南省市政工程消耗量标准按实结算，人工工资按湖南省建设厅文件湘建价[2007]403号文件执行，材料调差按长沙市施工同期建设造价执行。

2、付款方式

本工程为全额垫资施工，工程竣工验收合格，结算审计后一次性付清(以乙方交结算书时间为准15天之内)

第六条工程管理与验收

1、本工程严格按施工程序组织施工。

2、施工过程中发生的设计变更，必须以甲方代表提出的变更文件为准。

3、严格按国家颁发的规范和验收标准，按照施工图及说明文件要求进行施工，施工过程中对质量不合格的应及时采取措施反工，不留隐患，不留尾巴。

、施工中使用的各种材料有出厂合格证、材质保证书，无上述证件者，乙方不得使用，甲方有权拒绝签证。

第七条甲、乙双方责任

一、甲方责任

1、负责开工提供施工用电、施工用水的方便，费用有乙方执行负责。

2、参加本工程主要施工技术方案、施工进度的安排和重大技术方案的讨论。

3、积极筹备资金，按本合同规定的时间向乙方支付工程款。

、派遣施工代表，检查验收工程质量，协助解决施工中有关问题。

5、审查工程结算，负责技术数据和材料价格的登记。

6、甲方有责任检查、监督现场的施工程序、施工质量、安全技术措施，对违章作业提出批评、整改，对情节严重，影响施工质量和安全的有权现场制止。

二、乙方责任

1、乙方承诺本工程不拖欠民工工资。

2、严格按照甲方要求施工，保证工程质量。

3、编制施工方案和施工结算，按时组织力量进行施工

、派遣施工代表会同甲方解决施工中的有关问题。

5、乙方要严格施工管理，做到文明、安全施工，凡施工过程中发生的一切人身安全、交通及设备施工慨由乙方负责。

6、乙方从进场至施工过程中到撤离现场之前，必须协调并处好与有关部门的联系，自觉遵守当地政府及有关部门的管理规定。

7、爱护甲方的现有设施，遵守甲方的有关规章制度。

第八条违约与仲裁

1、任何一方如未履行合同规定的责任，应赔偿因此给对方成的经济损失。

2、双方在执行本合同过程中，如发生争执，应本着实事求是，相互谅解，协商一致的原则来解决，通过协商仍解决不了的问题，可报长沙市仲裁委员会仲裁。

第九条本合同经双方法人代表签字并加盖公章后生效。本同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)

法人代表(签字)法人代表(签字)

电话：电话

开户银行：：开户银行：：

年月日年月日