# 2023年春节晚会策划书

一、举办晚会目的：值此新年辞旧迎新之际，歌唱快乐、歌唱期望，营造良好的文化氛围，增加凝聚力，展现多年来所积淀的文化底蕴，展示良好的精神风貌。加强各部门同事之间的沟通与联系，营造和谐融洽的工作氛围。增强群众荣誉感，团结合作，共创完美明天!

二、晚会主题：狂欢“派”对两层含义：1.新年的聚会、狂欢、让员工在一年辛苦工作后充分放松2.派对中的“派”有新的寓意：根据公司的主要业务分成一个个派别，例如建筑派、物业派等等。不仅仅气氛活跃，也象征公司的一次大聚会

三、晚会时间：预定2011年2月3日(暂定)

四、举办地点：XXXX

五、晚会对象：公司全体职工及嘉宾(业主、供应商等)嘉宾名单：(由行政部及公司领导决定)

六、主持人;xxx、xxx(男，女各一名)

七、拍照、摄影：****

八、保安：由XXX负责(由物业结合现场，制定应急方案)?负责晚会举办期间人员及财产安全?负责晚会现场秩序的维护

九、筹备进程

十、后勤：

1、现场布置：由行政部XXX负责，将所需申购之物列出清单于1月29日之前交于申购负责人采购，1日验收

搭建：舞台尽可能的扩大

背景：红布(资料：钟式图标、晚会名称)

装饰：装饰灯光(旋转舞灯，闪光灯及其它装饰灯)电源、高性能组合家庭影院一套高频度麦克风2支、无线话筒2支汽球、彩带、荧光棒桌椅、席卡摆放

2、申购：由XXX负责，2月1日前务必采购完毕，2日由相关部门验收

礼品：分为抽奖礼品与礼包

抽奖礼品：一等奖：一名，奖品：(2000元左右)二等奖：二名，奖品：(800元左右)三等奖：四名，奖品：(400元左右)四等奖：八名，奖品：(200元左右)五等奖：十名，奖品：(100元左右)礼包：游戏奖品

舞台装饰物：由舞台布置组带给清单

演出服及道具：由各演出人员带给清单

茶水供应/啤酒、饮料?特色水果、糖果、花生、瓜子等

3、晚会中服务人员：由XXX，XXX负责

会前协助现场布置人员将茶水、水果、零食搬运到指定位置、并摆放到位?会中及时增添茶水、水果、零食，尤其是嘉宾桌(由陈某某老总，彭某某负责)

、晚会后清洁人员：由XXX负责会后清扫工作(XXX)物品搬运工作(XXX)

5、晚会后礼包发放：由XXX负责由各部门负责人上报名单，在晚会结束后至一楼办领取，再分发至各人手中，并收取奖券上交

6、协调人员：由XXX负责?晚会前、中、后意外事故处理?相关部门的协调、联络工作?负责奖品保管与颁发

十一、晚会流程：

会场布置妥当

开场热舞表演

主持人上台宣布晚会开始(鸣放礼炮)并致开场白

总裁致词

介绍特约嘉宾

优秀团队、员工表彰会(附件：人员名单)

主持人开始主持节目表演部分中间穿插抽奖(附件：节目清单)

晚会颁奖

难忘瞬间——公司人员群众合影

晚会结束大合唱《难忘今宵》

晚会结束并散场

各部门人员至指定地点领取礼包并离开

收拾物品并整理场地。

清洁工打扫场地

资金预算：