# 路灯工程安装合同模板

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条工程项目

一、工程名称：路灯安装工程

二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路三、承包范围和内容：

范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)

内容：1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。

四、工程合同造价：

第二条施工准备

一、甲方：

1、负责办好工程施工许可手续。

2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。

二、乙方：

1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)及用水、用电计划并送甲方。

3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的文物、古迹等。

、做好施工区域交通秩序维护。

第三条工程期限

一、工程总工期天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。

二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延：

1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。

第四条工程施工

一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表(或监理工程师)的监督。

四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监督站。

5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

第五条建筑材料、设备的供应、验收

一、除甲方供应的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。

二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

第六条工程价款的支付与结算方式

一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

三、工程结算

1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》(湘建价【2009】406号文件)及现行有关补充文件。定额按2006年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险金。

3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮%做为该工程结算造价。

第七条施工与设计变更

一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

第八条奖罚条件

一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天)，由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚;由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

第九条工程维修

质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

第十条附则

一、未尽事宜，双方协商解决。

二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

本合同签订日期：日