# 冬至可以举办的活动有哪些

为喜迎新年的到来，进一步丰富员工的业余文化生活，调动员工的积极性和工作热情，增强团队凝聚力，特组织迎新春活动，并与员工共渡新春佳节，喜迎兔年，经公司领导研究决定举办“20_年北海__新春联欢晚会”活动，具体安排如下：

一、活动主题

因为有你，所以精彩——-20_年北海__新春联欢晚会

二、活动目的

1、提升公司凝聚力。

2、加强员工的积极性和工作热情。

3、增强公司员工的集体观念。

4、展现员工风采，弘扬__企业文化。

三、活动主办、承办单位

主办：广西__计算机有限公司、北海__能源科技股份有限公司

承办：广西__计算机团总支部

四、参加对象

广西__计算机有限公司、北海能源科技股份有限公司全体职工、公司各级领导、园企各级领导及嘉宾、代表。

五、活动时间

20_年1月19日17：00—22：00分

六、活动地点

晚会、晚宴现场：北海市荔珠国际大酒店

七、组委会组员

组长：陈_

成员：卜_

主持人：张_

八、晚会组委会工作职责

1、(陈_、杨_)负责晚会筹备总协调、晚会节目筛选、活动费用批准、领导邀请确认。

2、(张_)负责晚会方案编写、晚会策划、节目编排、主持稿编写、抽奖票制作、晚会互动游戏、2012年优秀员工表彰仪式、晚会特别节目、晚会服装、领导邀请、晚会背景设计、晚会现场确定、活动晚宴餐饮、费用核算。

3、(何_)负责晚会现场纪念品、奖品保管及发放、抽奖票制作、统计及保管、证书发放、评委选票统计、嘉宾台签制作、现场布置、晚会礼仪小姐。

4、(卜_)负责晚会筹备工作调度、现场节目调度、奖品、礼品采购、节目筛选、彩排确认跟踪、晚会筹备进展跟踪、活动费用申请。

5、(刘_)负责舞台搭建、晚会物资采购、评委安排、节目道具安排、服装租订、礼花放置、车辆安排、现场秩序及安全工作(广告公司人员协助)。

6、(付_)负责晚会拍照、音响、灯光、节目音乐、舞台现场布置、演员召集、晚会完毕清场工作(传媒公司人员协助)。

九、年度优秀员工表彰

活动的目的是总结公司2012年来取得的各项成就，突出员工爱岗敬业的精神，鼓舞员工在20_年保持良好的心态和工作激情，继续努力。也是借机展示公司的前景和良好的发展势头。

十、现场连线、电话传情

电话连起长长的线，一头是我，一头是家，电话传起深深地情，这边是我，那边是公司，温暖和亲切，激动和关怀。为了使__更具有特色、闪烁企业与职工家庭情谊，让我们找部分员工代表现场与家人、朋友连线通话，转达公司对职工家属真挚的慰问、新年问候。

十一、晚会节目评选活动

为了鼓舞员工辛勤的努力和高仰的激情，本评选活动特设订晚会节目部分奖项来鼓舞他们的工作热情、调动他们的积极性，使他们在以后的工作和活动中充分发挥自己的特长为__服务。

十二、活动内容及流程

1、活动预备事项(9：00——-16：30)

2、员工乘车前往酒店(17：00)

3、活动晚宴(17：45——-19：00)

4、新春晚会开始(19：15)

5、领导介绍及领导致词

6、节目表演、互动游戏环节、各项奖项抽奖、电话传情、2010年度优秀员工表彰及颁奖仪式

7、晚会节目评选活动及颁奖

8、晚会结束(21：45)

十三、活动费用预算

20_年北海__新春联欢晚会活动总费用：_____元

1、晚会抽奖奖品费用

一等奖2名长城14寸笔记本T43-L系列____元/台共计：____元

二等奖4名长城10寸上网本A89红黑系列____元/台共计：____元

三等奖10名长城19寸液晶显示器M932系列___元/台共计：____元

四等奖20名长城7寸数码相框PF7210系列___元/台共计：____元

五等奖40名长城4GMP3播放器A18系列___元/台共计：____元

奖品费用合计：_____元

2、年会晚宴费用

餐饮(员工)26桌_____元/桌=_____元(领导、嘉宾)2桌_____元/桌=____元

酒水(员工)26桌____元/桌=____元(领导、嘉宾)2桌_____元/桌=___元

车辆6辆__元/___辆=____元

晚宴费用合计：_____元

3、晚会物资、设备、服装等费用

舞台搭建___元舞台背景___元

舞台灯光___元舞台音响(含音响师)___元

服装租订____元主持人化妆、造型___元

礼花__元晚会水、糖果___元

其它物资费用___元

晚会费用合计：____元

4、嘉宾及组委会成员礼品

18份长城7寸数码相框PF7210系列___元/台共计：____元

礼品费用合计：____元

5、晚会节目评选活动费用

一等奖1名奖金___元+荣誉证书

二等奖2名奖金___元+荣誉证书

三等奖3名奖金___元+荣誉证书

荣誉证书6本__元

评选费用合计：____元

十四、活动注意事项

1、本次晚会各单位推选的节目须在2010年12月30日截止;各节目的审核、筛选须在1月11日前完成;晚会整体彩排须在1月18日前完成。

2、晚会各项奖项抽奖奖品采购须在1月15日前完成;晚会所须物资及演员、工作人员礼品采购须在1月16日前完成。

3、晚会活动所有费用预算及审批须在1月14日前完成;舞台搭建、服装租订、现场布置须在1月19日14：00前完成。

4、节目单、主持稿、奖券制作、现场布置所需文档须在1月17日前完成;各级领导及嘉宾邀请确认须在1月16日前完成。

5、活动晚宴酒店、餐饮、酒水、车辆及物资采购须在1月17日前完成。

6、音响、灯光、拍照、音乐、节目CD的聘请及确认须在1月17日前完成。

7、主持人化妆、演员服装整理、晚会各项工作确定须在1月19日18：00前完成。

8、1月19日上午发放抽奖券于各单位;下午17：30员工到达酒店时，将抽奖券投放于抽奖箱，抽奖箱于18：00封箱由晚会组委会保管。

9、员工入场后，各单位做人员核对工作;出行中特别注意人身安全及自身形象问题。

10、本此活动员工坐车、晚宴、入场、领奖均以员工厂牌为证，请大家参加活动时带好自己的厂牌，便于组委会工作人员识别。

11、全体晚会组委会成员须在1月19日15：30达到晚会活动现场，进行舞台现场布置及晚会流程确定工作。

12、本此活动车辆由晚会组委会统一安排乘车。1月19日17：00分全体人员在中电展厅前集合乘车前往酒店;21：45分在荔珠国际大酒店门口乘车返回公司;住市区的人员可自行前往、返回。

十五、其它未尽事项请各位补充，谢谢!