# 2023安全生产月开展活动方案

为深入开展安全法律法规、安全知识的普及教育，培育安全文化，提升全民安全意识，按照市、县两级宣传部、安监局、总工会等七部委(门)《关于开展20__年”安全生产月”活动的通知》要求，特制定此方案。

一、活动主题

强化安全基础、推动安全发展。

二、活动组织

主办：__市人民政府安全生产委员会办公室

__县人民政府安全生产委员会

承办：__市安监局、__市总工会

__县安监局、__县总工会

协办：__实业(集团)有限责任公司

三、活动地点及时间

(一)活动地点：__县文化广场。

(二)活动时间：20__年6月19日9：00—12：00。

四、活动内容

(一)开展安全生产文艺演出。由市总工会牵头，在全市选调9个安全生产文艺节目，我县配套1—2个有关安全方面的节目进行演出。

(二)安全知识图片展暨美术书法作品展。全市第二届“安全在我心中”美术书法创作大赛获奖作品巡展。

(三)开展安全生产咨询活动。由__市安委会办公室，__、__、__办事处及安委会相关成员单位和相关企业设置咨询台发放安全知识宣传资料等。

(四)开展新闻采访。由__日报、__电视台、__电台、、__晚报、__晨报、__商报、__网、__安全生产手机报等媒体记者组成采访团，深入街道镇乡和企业开展先进典型的宣传报道。

五、活动参加人员

(一)各街道办事处，各镇乡人民政府及园县管委会分管领导和安监办(处)负责人;

(二)安委会成员单位分管领导和科室负责人;

(三)相关企业负责人及职工代表。

六、活动组织机构

为了确保此次活动顺利开展，县安委会成立县委常委、县政府党组成员、县安委会主任__任组长，县委宣传部、县安监局、县公安局、县文广新局、县总工会、团县委、县妇联七部门分管负责人为成员组成活动领导机构，负责指导、督促、检查活动开展落实情况。活动机构下设办公室设在县安监局，由县安办主任、县安监局局长兼任办公室主任，具体负责活动的组织实施。活动机构下设4个小组：

(一)场地、演出协调组

1、组长：___

2、工作人员：___、___、___、___、___;

3、职责：负责协调整个场地布置，引导市、县领导及各方队的进场和入坐，安排和协调各咨询点人员到位情况和资料准备情况等工作;

4、配合单位：县文广新局、县公安局、县市政园林局、县总工会。

(二)安全、秩序维护组

1、组长：___

2、工作人员：由公安局安排民警15—20人;

3、职责：检查活动场地及其设备设施是否安全可靠，负责整个活动场地的秩序维护、安全保卫、交通秩序管理及应急处置工作。

(三)新闻采访引导组

1、组长：___

2、工作人员：___、___、___;

3、职责：引导记者团深入到街道镇乡、企业开展先进典型的宣传报道;

4、配合单位：县委宣传部、县文广新局和相关街道镇乡及企业。

(四)后勤保障组

1、组长：___

2、工作人员：___、___、___;

3、职责：负责市安办50多人的食宿及参加活动的领导、工作人员的工作用餐，本次活动所需车辆、经费等保障。

七、活动具体要求

(一)提高对20__年“安全生产月”咨询日活动的重要性认识

本次市安办举办20__年“安全生产月”咨询日活动，既是展示__县近年来经济社会快速发展、安全生产形势持续稳定好转的重要平台，是加强安全生产教育，提高全民安全意识的大好时机，又是宣传贯彻落实近期全国、全市、全县对安全生产工作重要部署的具体举措。

(二)参加活动人员由6个方队组成

方队1：由县安监局负责组织安监系统60人的方队(统一着制式短袖衬衫)，由各街道办事处、各镇乡人民政府及园县管委会分管安全的领导和相关科室负责人参加。

方队2：由县安办负责组织县安委会成员单位60人的方队，由分管领导和相关科室负责人参加(县经信委、县教委、县公安局、县城乡建委、县交委、县国土房管局、县水务局、县农委、县商务局、县文广新局、县卫生局、县林业局、县国资委、县市政园林局、县旅游局、县供销社、县总工会、县消防支队、县质监局、县气象局、县交巡警支队、县运管处、县地方海事处分管领导和科室负责人参加，县监察局、宣传部、县编办、县司法局、县科委、县民政局、县财政局、县人力社保局、县法制办、团县委、县妇联、县工商分局、县环保局、县煤管局分管负责人参加);

方队3：由__街道办事处负责组织60人的方队，组织辖县内企事业单位、居委干部及村民代表等参加;

方队4：由__街道办事处负责组织60人的方队，组织辖县内企事业单位、居委干部及村民代表等参加;

方队5：由__街道办事处负责组织60人的方队，组织辖县内企事业单位、居委干部及村民代表等参加。

方队6：由__实业(集团)有限责任公司负责组织60人的方队，由企业分管领导和企业职工参加。

以上6个方队人员6月19日8：40前到位，方队1、2由县安监局分管领导负责组织，方队3、4、5、6由各牵头单位分管领导带队组织。

(三)扎实开展好安全咨询日活动

按照《县委宣传部等七部门关于开展20__年全县“安全生产月”活动的通知》要求，在现场设置咨询台，各单位通过发放宣传资料、答疑、宣传画、展板等多种形式组织开展好咨询日活动。设点咨询单位有：市安办，县安办、县城乡建委、县交委、县公安局、县经信委、县教委、县商务局、县农委、县质监局、县旅游局、县消防支队、交巡警支队、运管处，__、__、__街道办事处，电力公司、燃气公司、液化气公司。

请以上单位及早做好安全生产方面宣传资料、展板等准备，并将宣传资料、展板和人员6月19日8：40到达指定的咨询台位置。

(三)活动现场设置要求及活动时间流程安排

1、活动演出舞台、背景、展板、宣传画及“安全在我心中”美术书法创作大赛获奖作品所需行台、桁架等在6月18日下午18时前完成搭设和安全性能检查;活动场地所需桌椅、胶凳、桌布、宣传资料、标语、LED视频宣传车等在6月19日8时前到位;

2、6月19日9、00，县级四大家领导(请县政府办邀请)参观安全生产图片和“安全在我心中”美术书法创作大赛获奖作品展;

3、6月19日9：20，__县20__年“安全生产月”咨询日活动仪式开始，主持人介绍到场领导及嘉宾;

4、6月19日9：25，县领导致辞并宣布__县20__“安全生产月”咨询日活动开始;

5、6月19日9：30，文艺演出并开展安全咨询活动;

6、6月19日12：00活动结束，相关工作人员在__大酒店用工作餐。