# 建筑工程发包合同范本

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

一、工程名称及地点

龙华油松第二配套住宅小区八号地。

二、建设规模和承包工程的范围及方式

1.本住宅是一幢13层住宅楼。

2.承包范围：基础工程，主体工程，门窗工程，楼地面及屋面工程，室内外装修工程;水电、排污排水工程，消防、对讲门铃、闭路电视、监控线路、宽带网线工程。其中楼梯地面大理石铺设由甲方负责。

3.承包方式：乙方按图纸施工，图纸没有说明的，按合同条款执行，乙方包工、包料、包工期、包质量，包安全，包例顺工程施工关系，工程施工中的水、电费由乙方负责。

三、工程造价及付款方式

工程造价：按建筑面积每平方米壹仟壹佰伍拾元计算，夹层伍佰元计算。

付款方式：签订合同3天内就给乙方付款10万元，完成基础工程(做到正负零)，再付10万元。如果乙方领到预付款而未能完成基础工程时，必须将领到的预款全额退还给甲方，然后每倒制好一层框架结构付7.5万元，完成整栋楼砌砖工程付5万元，完成整栋内外墙批荡工程付5万元，完成整栋外墙面粘贴工程付5万元，完成整栋内墙粘贴及楼地面铺贴工程付10万元，完成整栋门窗及防盗网工程付10万元，余下款项(除伍万元保质金一年后支付外)待验收交付使用后，三十天内付清。

四、承包工期

本工程从2009年11月21日至2010年5月31日竣工。具体为2010年2月底前建好主体，2010年5月底全部竣工。

五、材料的供应、装修标准及安装要求

(一)工程所需材料，全部由乙方负责，其费用及材料价格已含在工程造价内，在施工过程中，如材料价格变动，甲方不予调整。

(二)为了确保工程质量，工程所购进的材料要按甲方指定厂家、品牌购买(材料若有动按甲方指定的样板而定)，装修标准及安装要求要符合甲方及设计的要求。土建工程的材料品牌及安装标准要求：钢材Φ18-Φ25用奇丰达国标，Φ8-Φ10用中标：水泥用英洲PC325R，混凝土按图纸规定的标准使用，外墙、厨房卫生间、楼梯、电梯井间墙用一级红砖;其它内间墙用轻质砖;外墙用佛山产的优等瓷砖(规格和颜色由甲方定);瓷片为佛山产，规格250X400优等品，套房的厅贴1.3米高加压顶墙裙，楼梯、公共走道、卫生间、厨房、墙面均贴到顶;地板耐磨砖为佛山生产、规格500X500优等品;门窗铝材用广源电泳新型材料，厚：门足1.2㎜、窗足0.9㎜。玻璃厚5㎜;不锈钢为海利牌304材，扶手、栏杆用Φ60X1.0实厚，防盗网用Φ22X0.7实厚、网格120㎜(用海利牌304材超110元、平方的由甲方补足)。铺位卷闸门用德利门;大门用304不锈钢，门板、管均用1.0实厚;套房、厅用火防盗门、内房门用木门，卫生间用铝合金扣板门，厕盆用箭牌600X400㎜。

水电工程材料品牌及安装标准要求;供水、排水、排污管材、配件用皇冠牌A管3.2㎜厚，水表设在楼顶露台每套房设一个杭州牌新型水表、一只球阀;每个厨房设一个灶台，一个不锈钢洗菜盘，一个水龙头;每个卫生间设二个水龙头，预留一个三通开关;每一阳台设一个水龙头，安装一条Φ22不锈钢晾衣架;厨房、卫生间、阳台各安装一个地漏。供电工程材料品牌及安装标准要求;

1.供电材料的铜芯电线用金环羽牌，开关、插座用九佛牌，电表用杭州华立牌。在首层设一个总开关箱，每层一个分表;安装在每层的楼梯墙面。主线用三相四线25平方;入每套房主线;二房一厅6平方，一房一厅、单间6平方、冰箱、空调线用4平方普通插座及照明2.5平方。所有插座均接地线。

2.每层装置已个闭路监控。

3.每隔一层安装一个消防箱带消防栓。

.厅安装一套九佛牌支架40W光管、一只灯泡、一个两位开关、二个普通插座，冰箱、空调插座各一个，二个电视插座、一个网插、一个对讲电话。房安装一套九佛牌支架20W光管、一只灯泡、一个开关、一个插座。卫生间、阳台各安装一个开关、一只灯泡。每层楼梯及走廊安装二个感应开关、二个灯泡。首层、二层每个入门外墙装一条25W光管。

六、工程质量检查和验收

1.乙方按照设计图纸、现行的国家施工规范及合同要求进行施工。材料使用必须经甲方审核同意。凡荫蔽工程，乙方先自检后经甲方复检合格并符合设计要求，双方签证后方能进行下一道工序施工。

2.竣工验收：乙方应在竣工验收前十天书面通知甲方。乙方在甲方验收前，先进行自检验收。凡属乙方施工质量问题，乙方无偿维修。乙方接到甲方通知三天内到场维修，否则甲方进行处理，一切费用从保质金钟扣减。

七、双方责任

(一)甲方责任

1.按有关规定进行现场交底施工图纸。

2.对工程进度和工程质量进行监督。

3.按合同规定按时付款给乙方。

(二)乙方责任

1.乙方负责理顺与查违办的关系，确保能顺利施工。如果关系处理不妥(地皮纠纷除外)造成的一切损失由乙方负责，若停工超过一个月不能复工，乙方无条件自行退场，不再结算。工人误工及返工由乙方负责，与甲方无关。

2.乙方要严格执行安全施工规章和行业的安全及施工机具操作规程进行施，确保安全。在工程建设过程中出现一切安全事故和因施工不当被有关部门处罚的均由乙方负责。

3.乙方必须按图纸及甲方要求施工，及时保养，听从甲方现场管理人员指挥，确保工程质量，若施工质量不合格，乙方无条件负责翻工，一切负责由乙方负责。

.乙方承包的工程任务，不可转包、分包给第三方，否则甲方有权撤销本合同并追究违约负责。

八、本协议一式两份，甲方双方各执一份，双方必须共同遵守，自签字之日起生效。工程竣工付清款本合同自然失效。签字十天内未动工，本合同无效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日