# 消防进社区活动方案

一、活动背景

消防宣传进万家，平安连着你我他。为提高全民消防安全素质和防灾自救能力，有效预防和遏制火灾事故的发生，须广泛宣传火灾的危害性，全方位普及消防安全知识,传授防火、灭火、逃生和自救技能，创造良好的消防安全环境，构建平安社区。

二、活动目的

1.提高社区居民消防意识，增强社区防火安全能力;2.让社区居民亲自参与灭火，了解灭火和防火知识;

3.在社会上扩大南京师范大学学生会志愿服务中心的影响力。

三、活动主题

“消防进社区防患与未燃”

四、活动时间

201X年11月8日早上7点—中午12点

五、活动地点

南京市5个有影响力的社区和小区

六、活动流程

线下准备：

在南京市各选定的社区和小区街道张贴海报条幅等进行宣传;线上准备：在微博微信等网络平台进行活动宣传推广。

联系准备

联系各大社区社区委员会和物业管理部门借好场地并协调社区居民参与消防演练;联系南京市消防局消防知识讲解员和消防专员进行专业指导工作;联系宣传中心制作活动海报展板。

物资准备:

借好音响和话筒，搭建舞台设施设备;准备好“消防进社区防患与未燃”和“共创安全和谐社区”两个条幅、宣传海报和展板;购买知识竞答礼品;准备好黑色水笔;准备好主持稿和知识竞赛题目。

.1)2)3)4)人员准备

邀请消防知识讲解员和消防专员;安排主持人;安排现场组织维护工作人员;安排宣传拍照写稿人员。

(二)中期活动

7点布置场地，调试话筒音响，放音乐吸引居民前来;

8点主持人宣布活动开始，请消防知识讲解员上台讲解消防知识;

9点请消防专员现场讲解并演示灭火器材的使用并在现场邀请居民进行体验;

9点30进行消防知识竞答活动，和居民互动，给予回答正确的人奖品;

10点进行社区消防演练;

11点倡导社区居民在“共创安全和谐社区”条幅上签字;11点30点主持人宣布活动结束;工作人员整理活动现场。

(三)后期总结

1.2.3.4.

促进成立社区消防工作中心，请志愿者做好后续消防知识宣传和咨询工作;及时发布活动新闻和照片;做好活动资金的使用公示工作;召开活动小组成员会议，总结活动中的成功和不足。

七、活动预算