# 文艺演出节目策划方案通用

主题：感恩__，让生命充满爱。

目的：增进友谊、促进内部团结合作，欢度元旦佳节。

时间：__月__日下午5：30

地点：公司食堂

对象：公司全体员工

主办单位：__有限公司

第一、组织安排

1、会场布置

会场布置人员：__部及__部相关领导干部

会场布置人员须参加当晚的舞台搭设、观众席布置、发放小礼品等一切有关晚会的服务性工作。

2、节目编排

由表演者所属部门自行负责节目彩排，并要保证节目的高质量。节目要在__月__日前上报到行政部。

3、通知领导

总负责人：___

负责联系领导准时参加晚会。

4、拍摄

摄影人员：___

摄像人员：___

主要控制当晚DV拍摄的内容、方式，确保晚会现场的整个过程不漏拍，拍摄角度多样，以保证后期VCD制作出来的质量。

负责晚会前后整个过程的摄影、摄像记录，用相机从不同角度和时间拍照，反映晚会的各方面工作。

5、电脑操作

操作人员：___

安排好当晚电脑的安置、调试与控制，保证晚会有关电脑的运用顺畅有效。

6、灯光控制

操作人员：___

安排好位置、调试与控制，保证达到有关的节目的效果。

7、协调工作

总协调人：___

负责晚会的人员调动，人员调动要合理，保证晚会每一项工作都要有人管、都有负责人、都要按要求完成。

8、参会领导

第二、活动安排工作

一、前期活动工作(__月__日前)

1、通知参会表演人员上报节目

2、晚会节目主持人选定

3、编排参加晚会人员名单

4、对现场内外进行布置

5、安排演职人员以及后期参赛所有节目排练工作

6、晚会节目准备：成立晚会筹备小组，确定晚会节目。

二、中期活动工作

1、对所有参赛的节目进行前期筛选(是为了保证晚会节目质量)

2、对所有参赛节目进行彩排并进行选优方案

3、确定所有参赛节目

4、晚会期间：__月__日晚5：30——9：00

(1)现场领导的接待工作、观众进出会场秩序

(2)晚会开始前、后的现场秩序的维持工作及各项后勤保障工作

(3)晚会后的收尾工作

三、后期活动工作：

1、为演员分发小礼品

2、费用处理

3、晚会总结报告

4、vcd制作

第三、工作人员和项目组

晚会筹划小组：

一、组织机构：

组长：___

成员：___、___….

二、项目组：

1、节目组组长：___

组员：___、___….

任务：

(1)完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作;

(2)主持人的选择、形象设计及台词审核;

(3)负责节目的编排及晚会全流程的衔接;

(4)准备好晚会所需的一切服装道具;

(5)根据节目要求提出舞台条件，并交与舞台组。

2、礼仪组

组员：___、___….

(1)确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬;

(2)晚会当日准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等，并接待好领导;

(3)监督并确保舞台的搭建及时及质量;

3、后勤组

组员：___、___….

任务：

(1)监督并确保舞台的搭建及时与质量;

(2)晚会期间舞台灯光设备、音响设备的安装

(3)舞台组搭建舞台需要的材料;

(4)晚会所必须的设备，如音响、彩灯等

(5)物品购买：包括晚会小礼品、奖品等;

(6)礼仪组所需的且是必须的一切物品。

4、外场组

组员：___、___….

任务：负责谜语、脑筋急转弯等小活动的秩序及兑奖

5、机动组

组员：___、___….

任务：

(1)晚会期间，负责会场纪律维持、督促后勤组的会场后勤保障以及处理紧急情况;

(2)晚会期间车间检查、厂区巡逻、厂内安全防范，协助比较忙的项目组的工作。

三、应急预案

1、电应急方案

①若晚会前停电，晚会最多推迟半小时举行，此间观众可以自由处理自己的时间;如果半小时后仍没有正常供电，则由主持人宣布晚会改天举办。

②在晚会前半部分之间停电超过10分钟后由主持人宣布晚会改天重新举行;在晚会后半部分之间停电超过10分钟后由主持人宣布晚会闭幕。

③在停电期间，由节目组负责演员的组织与服装道具、音响设备、灯光设备等的看管工作;后勤组负责检修线路及联系供电所;礼仪组负责领导及来宾的服务工作;由机动组负责现场秩序的维持。

④在主持人宣布晚会改天举办或闭幕后，按会后工作分工细则清理会场。

2、节目应急方案

①上一个节目演出时，其后的两个节目在后台准备，若前一节目由于各种原因无法按时出演时，下一个节目即时跟进;

②任一节目在演出过程中发生失误或无法顺利进行的情况时，由节目的领演人迅速组织演员重演此节目;若重演仍出现问题，则该节目立即退场，视具体情况决定其再次重演或取消该节目。

3、其它紧急情况发生时，由机动组负责处理。

第四、附录列表

附录一：晚会会前、会中及会后工作细则一览表：

次序工作内容时间控制负责人

礼仪人员到岗→→发放节目单→→会场服务器具→→引领观众进场入座→→音响设备、灯光调试工作→→准备好晚会所需伴奏带→→维持秩序工作人员到位→→舞台道具服务人员到位→→拍摄工作人员到位→→电线及器材看管人员到位→→预演节目准备工作→→进出口控制工作→→外场小活动秩序维持工作→→主持人、演员到位

注：1、各工作组在尚未开展自己的工作或完成自己的工作时，请自觉参加其他工作组的工作以加快整体工作进程;2、晚会结束后，工作人员按照会前安排的相应工作进行收场工作，各负责人完成自己的工作即可离开会场。

附录二：节目及节目出场顺序等内容

附录三：资金预算

附录四：相关负责人及组员的联系方式