# 外墙面砖分包合同样本

甲方：

乙方：

乙方身份证号码：

承包楼号：

一、承包单价：外墙面砖28元/m2，单价内容包括外墙挂网、打灰饼、刮底糙、分线、外墙贴面砖;空调洞口粉刷11元/m2,单价内容包括粉刷，地下部分粉刷按5元/m2。

二、工程总价：

三、本工程的承包单价包括了班组的劳动力进出场车旅费用、夫妻外租房子费用、停工待料引起的人工工资损失、每次1000元以下工伤事故费用、发生重大安全事故的一半费用(指扣除保险公司理赔后的一半医疗费用)、人力车、照明灯线、小型切割工具、施工总量3%的面砖损耗、楼层中所有阳台地面清理、每幢楼二个楼层的楼面清理、屋面、阳台或窗子边上的第二次面砖修补、屋面女儿墙做白铁皮止水边的面砖修补、地面交接处墙体与排水沟边的面砖修补。上述引起的费用在工程结算中均不得调整和增加，如面砖损耗大于3%，则多出部分面砖按20元/m2由乙方承担。如乙方不按本合同约定清理至交楼标准，甲方按0.5元/m2的楼层面积从总价中扣除。

四、计量方法：外墙面积均按图纸尺寸进行计算出为准，不得以面砖实际尺寸计算。

五、合同约定工期：45天，开工时间以主体完成二次结构，屋面栏板起算，不包括阳台栏板砼浇筑。

六、质量标准：按照国家规范规定、中天七建外墙面砖的特有做法、甲方监理的要求。

七、付款方式：每月15日25日分二次发放工人生活费，每人500元/月，按三级教育卡及工卡的名单进行发放，未办理上述手续的不得支取生活费。工程验收合格，无遗漏工作，付款至75%，15%在春节前发放，10%待工程合格竣工一年后付清。其中产生的维修若乙方无法及时完成而由甲方施工，则费用在10%中扣除。半途由于班组原因(劳动力不足、与职工发生劳务纠纷、质量进度达不到要求、班组配合差、不服从管理等)退场或中止协议退场，按完成结算产值和装饰暂结办法的70%结算退场

八、工期顺延：

材料无法及时跟上导致停工不可抗力停水停电在白天超过8小时以上设计修改无法及时传送到乙方导致无工作面施工

以上四点顺延条件乙方应在事件发生的七天内提出书面申请，甲方批准后做为正式文件，如无书面文件则由乙方承担工期损失。

九、工期奖罚：

乙方应备足人力，精心施工，按约定工期、质量、安全完成合同约定内容。如无法按期完成，甲方以500元/天进行罚款。提前按200元/天进行奖励。

十一、由项目部指定专人开提升机的工资费用由外墙班组、内墙粉刷、砌砖班组共同承担，在结算时扣除。

十二、安全文明施工：由于外墙面砖铺贴为危险性较大的施工作业，甲方必须在开工之前做好班组的安全教育工作，进场施工人员必须做好三级教育，在施工时，乙方应确保所有操作工人戴好安全帽，扣好帽带，违者按50元/次罚款。乙方须每天清理散水坡上砂浆，否则浪费有材料和清理费用直接在总价中扣除。

十三、甲方、建设单位、监理提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，如不及时整改，甲方有权采取以下措施：

1、另派专人整改，技工按150元/天(次)，普工按60元/天(次)计价，在总价中扣除。

2、进行处罚，并赔偿返工材料费。

3、令其停工整改直至终止协议，无条件退场。

、由于整改不及时造成工期延误，损失由乙方承担。

甲方：乙方：

代表：

日期：日期：