# 经典装修承包合同协议书

发包人(简称甲方)

承包人：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。双方就芦淞新天地装饰装修、水电安装工程施工事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

工程名称：湖南省株洲

工程地点：湖南省株洲

工程内容：芦淞新天地装饰装修、水电安装工程

第二条：承包范围

1、装饰装修、水电安装工程：

包括但不限于以下内容：根据图纸、设计变更、施工方案等要求所进行装饰装修、水电安装工程;场内运输;测量放线;施工排水和清理;临时用电的维护;脚手架搭拆;竣工验收合格移交前施工成品保护;安全防护设施搭拆;夜间施工照明;材料定置化堆放;施工区域每天的文明清理等。根据图纸、设计变更、新增委托、施工方案等要求需完成的结构施工的全部工作内容。具体施工工艺及工作内容以设计图纸及甲方提出的要求为主。

5、附属工程及变更委托

包括图纸范围内所有相关附属工程。本工程的文明、安全、保卫工作。各种设计变更、新增委托或合同范围内的工作，乙方不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行的情况，甲方有权委托其他单位执行，其价款按甲方审定的施工图预算值的1.5倍从乙方合同价款中扣除。

6、资料方面：

乙方按照甲方的要求做好及收集和整理好一切与工程有关的文件，并配合甲方做好资料对接工作，自己备份留底并且以书面形式报送甲方一份。

7、安全、文明、环保方面：

乙方需做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作。若与高压线、通讯电缆或其他地下设施相交或相邻时，应与有关部门协商处理，确保其安全、不得损坏。因乙方原因造成的损失或一切后果均由乙方承担。

乙方要遵守当地的文明、治安管理条例，杜绝发生群众斗殴、械斗、暴乱等违纪行为。一旦有突发性事件发生，乙方要积极协助甲方和当地有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

乙方要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;工程竣工后必须对现场进行清理，拆除临时设施，整理好并按甲方要求堆放，及时将场地交还给甲方;如竣工后七天内乙方不清拆、整理，甲方有权委托其他方清理，因清理而发生的所有费用都由乙方负担，在乙方工程款内直接扣除。

8、乙方范围内管理人员：施工员、质检员、安全员各一名和其他管理人员由乙方负责并报甲方现场督促。(挂牌持证上岗)。

9、一切因为乙方违规施工造成破坏公共财产、损耗人民利益的所有相关费用，均由乙方自行承担。

第三条：承包方式：

本工程采用包工包料。

包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全及文明施工等;

第四条：施工工期

1、总日历天数天，(从年月日至年月日)，此工期不受任何客观因素的影响。严格执行甲方与业主的施工工期。

2、工期延误：

(1)因重大设计变更或不可抗拒的自然灾害(火灾、地震等自然原因引发的火灾)以及省、市政府等上级相关职能部门通知的停工，经甲方施工员签字认可，工期相应顺延，乙方不承担因此原因造成的延期竣工和延期交付使用的违约责任。若是可预防性的自然灾害，而乙方自身未做好防范措施而造成工期延误，乙方应该承担相关所有责任;

(2)因重大设计变更、停电、停水、停工待料影响乙方按原计划正常施工的情况发生时，连续超过24小时的，超过部分经甲方代表签字认可，工期相应顺延。

3、为确保工期按期完成，甲方对乙方各段施工进度进行考核。因为乙方人员配备不足，而影响工期不能按按时完成，甲方要求乙方增加人员入场，而乙方不安排人员入场，则甲方有权让第三方人员入场配合完成施工，所发生的费用全部由乙方承担，甲方直接从乙方的结算款中代扣出来支付给第三方。

4、在履行合同过程中，由于甲方下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期或增加适当的合理费用：(1)增加合同工作内容;(2)因发包人原因导致的暂停施工;(3)提供图纸延误;(4)未按合同约定及时支付进度款;(5)未按合同约定时间提供具备施工条件的施工场地。无论以上任何原因，乙方认为需要修订合同进度计划的，应该在以上事由发生之日起14日内以书面形式通知甲方，并申报其需延迟工期的期限及理由。

5、工期乙方每延误一天，向甲方支付按合同价款0.3%的违约金。超过3个月乙方仍不能竣工的，乙方应向甲方支付按合同结算价款15%的违约金，同时甲方有权随时与乙方解除本合同，或另行委托第三方来完成乙方未完成工程，另行委托所需要的费用以及甲方由此而增加的管理人员开支全部由乙方承担。工程提前与主合同条款按造价比例支付乙方。

6、乙方在施工期间一切不是由甲方原因而引起的停工、罢工或退场，甲方将追究乙方责任，扣除违约金，并有权派遣第三方入场施工，所有相关费用都由乙方承担。

第五条：质量标准

本工程质量标准必须达到国家验收标准，施工质量达不到规范和设计要求时，乙方必须返工，并承担由此发生的全部费用。工程完工经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，乙方施工的全部工程应达到合格标准。若工程质量不合格，乙方要无条件返工整改，同时承担工程造价10%的违约金，并承担相应法律责任。

第六条：合同价款及支付方式

1、合同价格：本合同为总价包干合同，按甲方与业主的最终结算金额下浮30%计取。本价格价已包含乙方进行本工程施工可能发生的一切费用，包括但不限于以下内容：直接费、间接费、利润、设备材料施工现场转运费、工程包干费、合同所包含的所有风险、责任、保险、不可预见费等。总价包干合同在合同期内不因任何因素的变化而调整(含设计变更)。

2、支付方式：乙方签订合同后向甲方支付30万元保证金。甲方参照建设方的付款方式同步按比列支付每月完成工程量的工程款给乙方。待工程完工后，质保金无息退与乙方。

第七条：安全管理

1、乙方应遵守所有安全规则、遵守工程建设安全生产全部管理规定及技术规范，严格按安全标准组织施工，安全措施，确保施工安全。

2、乙方根据施工安全需要在施工现场搭设必要的安全防护棚，确保施工安全，且对发生的安全事故负全部责任。

3、乙方必须负责施工期内的各项防火工作，如造成损失由乙方负责。

4、甲方指定的分包商，在施工过程中发生安全事故，由指定分包商负责，若给乙方造成损失，甲方负责从分包商工程款中扣回造成的损失。

第八条：施工现场管理

1、甲方指定驻工地现场代表

2、甲方代表(甲方任何驻施工现场代表)，行驶合同约定权利，履行合同约定的职责。

3、乙方承诺派出有优良工程施工管理经验的项目负责人、技术负责人、施工员、资料员管理本工程，所有管理人员持证上岗。乙方指定为负责人，系乙方代表，必须常驻工地。

4、严格按照施工图、设计总说明及国家规定的技术操作规程、规范组织施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完成。

5、制定安全防护措施，确保安全生产。

6、按照需要提供和维修施工现场所用的照明、看守需用的维护和警卫等，如乙方未履行上述义务所造成的工程、财产、人身伤害，由乙方承担责任及所发生的一切费用。

7、认真做到文明施工，切实做到现场地下管线的保护与迁移对附属建筑物、安全保护工作，尽量控制施工噪音，保证施工现场清洁符合有关规定。

8、乙方所有施工人员发生质量事故，应立即报告甲方或监理工程师和有关部门。如属乙方责任，要负责返工，直到符合规范要求，并赔偿甲方的一切损失。

9、乙方所有施工人员必须遵守有关规定，配合好其他专业施工队伍进场施工，不得有意为难其他施工队伍进场施工。并服从甲方对施工现场的统一调配。配备好机械施工所需人员。工程竣工验收后，乙方一个月内应全部清理撤出现场。

10、已竣工工程未交付使用前，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方如提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。

11、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为进场施工在履行其他义务。

12、乙方不得将本项目以任何形式转包或分包给他人，包括他人借乙方名义承建本工程。

13、乙方自行处理因施工行为引起纠纷需要与政府有关部门交涉的问题，并承担因此发生的费用。

14、工程施工过程中所有的分包商施工内容全部纳入乙方的统一管理。

15、乙方无条件配合甲方资料员现场收集、整理资料并负责配合原材料取样。

16、本合同没有规定甲方的责任和义务，而乙方完成本合同需要解决和处理的事项，由乙方负责处理。

第九条：治安与文明

1、治安：在工地打架、闹事、破坏公共财物，按实赔偿，并一次处罚1000元，情节严重的追究责任。

2、文明：不穿制服上班，不戴安全帽，随地大小便，乱丢烟头纸屑;随地倒饭，房间不卫生，穿拖鞋上班一次罚款50元。场地材料不码堆、不清洁，自甲方通知整改之日起二天内仍不执行，甲方有权另行安排第三方整改,整改费用由甲方从乙方结算款中代扣支付给第三方。

第十条：工伤安全事故处理：

1、工地现场所发生的一切工伤事故引起的费用，乙方自行承担，甲方概不负责。

第十一条：甲方职责：

1、甲方负责本工程的税金，预结算费用，工程资料及竣工图制作、收集、整理提交费用，及与业主协调工作。

第十二条：违约责任与争议

乙方未按本合同约定履行各项义务或发生错误的，都认定为乙方责任违约，甲方有权对乙方进行违约罚款，违约金为乙方结算总额的10%;甲乙双方在履行合同时发生争议,应尽可能协商解决，协商不成的，双方同意向工程所在地法院提起诉讼裁决。

第十二条：其他约定

1、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同如比较之类合同有特殊规定属双方的特别约定。

3、发包人规定的施工现场文明公约或规章制度，乙方应该贯彻并遵守和维护，发现乙方有不按规定违反文明公约和规章制度的，发包人有权按规定给予罚款教育，连续违规三次者，责令当事人无条件退场。

4、乙方由于施工现场情况所发生的办公和住宿场所的租赁和施工材料等得二次转运费用由乙方承担。

5、安全文明施工按照政府安全文明执行。

第十四条：本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，具有同等法律效力，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

本合同签订时间：年月日。

甲方：(盖章)

法人代表：

委托代理人：

开户银行：

账号：

单位地址：

联系电话：乙方：(盖章)法人代表：委托代理人：开户银行：账号：单位地址：联系电话：