# 中学校庆活动方案范文

炳辉中学于XX年为纪念罗炳辉将军诞辰100周年而创办，迄今已走过了整整十年。为了展示十年来的办学历程和丰硕成果，进一步推动学校事业的蓬勃发展，增进校友和学校之间的联系和友谊，展望明天、开拓未来、与时俱进、再创新的辉煌。学校决定于金秋时节举行建校十周年庆祝活动。这是我校发展史上的—件大事，为使校庆工作扎实、有序地进行，确保各项任务如期完成，特制定如下方案。

一、校庆指导思想

旨在总结办学经验，展示育人成果;畅叙情谊，交流经验，共商发展。本着热烈、喜庆、简朴、务实的精神，以庆典为体、教育为魂，以十周年校庆为契机，凝聚人心，加快发展，再创辉煌。

二、校庆安排

1、举行庆典大会

2、编印校庆文集《细雨苔痕》、《炳辉中学十年大事记》、《炳辉学刊》校庆专刊及相册《十年剪影》。

3、校庆文艺演出。

三、校庆组织领导机构

(一)校庆筹备委员会

顾问：吴炎武张春林夏锡生舒畅周建平包立欣

赵宽严同文罗新安陈业桃

名誉主任：谭中元陶承德陆晓华

主任：董奇志

副主任：杨登跃曾金林闵济林

成员：徐明堂刘坤洲张福根

王先云蔡永斌何俊先

王正峰徐乃高

(二)校庆领导组

组长：闵济林

副组长：徐乃高李山林许德林夏保华

成员：董银阳华永清卜基朝邵爱民石长勇

具体分工如下：

校庆办公室工作由徐乃高负责

成员：董银阳、王春荣、王先华、夏阳

任务：

1、制定校庆活动总体方案及庆典大会程序、校庆服务指南。

2、编辑《炳辉中学十年大事记》、《炳辉学刊》校庆专刊。

3、向领导嘉宾、新四军老战士、有关单位、兄弟及友邻学校、优秀毕业生发送邀请函。

、校庆活动摄影、摄像。

5、对外联络会务接待、礼仪。

6、制作并悬挂校庆宣传标语横幅。

7、制作席卡。

政教团委工作由李山林负责

成员：卜基朝、邵爱民、曹军、陶张天、陈德宝

任务：

1、校庆文艺节目的编排和演出，制定文艺演出节目单。

2、庆典当天的学生活动的安排。

3、为全体教职工订做校服。

、橱窗布置。

5、校庆征文，编辑炳辉园小报。

教导处、教科室工作由夏保华负责

成员：华永清、石长勇、田文兵、华文学

任务：

1、校史陈列室、新四军纪念馆的设计和布置。

2、编印宣传画册，制作学校专题片。

3、在网站、电视台、相关报刊上刊登校庆公告。

、配合编辑校庆文集《细雨苔痕》

5、编辑校庆相册《十年剪影》

后勤保障工作由许德林负责

成员：许平、杨云龙、陶承跃、陶承珍、李忠江、戴晨辉

任务：

1、粉刷楼墙，负责校园整体环境的美化及卫生工作，插彩旗，营造气氛。

2、负责庆典场地的安排和布置。

3、校庆文化墙的建设。

、来宾登记、捐款捐物的接收登记、纪念品的制定及发放。

5、会场布置及安全保障。

6、车辆停放、花草摆放、就餐安排。

7、会场的茶水、音响、灯光。

8、校庆活动校园平面示意图。

四、校庆活动工作要求

筹备校庆是我校今年—项重要工作任务，意义重大，涉及面广，工作繁杂，要求全校各部门、各科室教职员工予以高度重视，积极参与、协助和配合校庆筹备工作，校庆筹备各室工作人员要认真负责地做好各项工作。